DODATEK Č. 13

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk“ (dále jen KoPÚ)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247, +420 725406016

E-mail: 	jana.daskova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce PH)

(„Objednatel“)

a

- 1. Geo, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradební 6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Martinem Holinkou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	mn8tgr2

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 	2108741213/2700

DIČ: 	CZ01573161

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 13 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018, č. 6 ze dne 19. 2 2019, dodatkem č. 7 ze dne 5. 6. 2019, dodatkem č. 8 ze dne 14. 8. 2020, dodatkem č. 9 ze dne 13. 1. 2021, dodatkem č. 10 ze dne 7.5.2021 a dodatkem č. 11 ze dne 26.10.2021, dodatkem č. 12 ze dne 26. 1. 2022 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Na základě ukončeného odvolacího řízení byl projednán na kontrolních dnech 29. 4. 2025, 
13. 8. 2025 a 22. 10. 2025 další postup v rámci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krucemburk s ohledem na skutečnost, že do nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu a zápisu poznámky o schválení návrhu pozemkové úpravy mohli účastnici řízení provádět v katastrálním operátu změny, které mají dopad do rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle § 11 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále pak změny provedené se souhlasem pobočky v souladu s § 11 
odst. 13 zákona 139/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě analýzy dat katastrálního operátu v obvodu KoPÚ zhotovitel předložil specifikaci dodatečných služeb dne 30.10.2025 zaevidovanou pod č.j. SPU 455603/2025, kde popsal časovou náročnost a soupis změn, které musí být zapracovány do návrhu KoPÚ a dále pak dne 7.8.2025 zhotovitel podal písemný návrh na odstoupení od fakturačního celku 
3.2. = Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků, zaevidováno pod č.j. SPU 455948/2025, z důvodu časové prodlevy.

Navržené změny byly objednatelem posouzeny a akceptovány, neboť jsou v souladu § 222 ZZVZ

Na základě výše uvedeného se do smlouvy doplňuje fakturační celek 2.5.a. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolacím řízení, který představuje vícepráce 
127 627,50 Kč bez DPH s termínem do 2 měsíců od výzvy.

U fakturační celek 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, dochází ke změně termínu plnění – do 3 měsíců od výzvy.

Fakturační celek 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků nebude realizován – méněpráce 144.000,00 Kč bez DPH.

V rámci fakturační celku 2.5.a. budou provedeny tyto činnosti:

- Zhotovitel provede celkovou revizi a aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků dle aktuálních dat evidence katastru nemovitostí.

V rámci zpracování mapového díla zhotovitel mimo jiné provede tyto činnosti

- Zhotovitel vypracuje aktualizovaný výkres izolinií bonit pro 2. kontrolu BPEJ.

- Zhotovitel vypracuje a vygeneruje kompletní přílohy k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v souladu s platnou legislativou pozemkových úprav (zákon 139/2002 Sb., Vyhláška 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a metodickým návodem. Generování příloh přizpůsobí zhotovitel možné digitalizaci postupu Katastrálním úřadem a změnám přístupu KÚ.

Dále dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

změny Smlouvy provedené dodatkem

ČL. IV. SE MĚNÍ TAKTO

Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolacím řízení – 2x listinné vyhotovení – 1x Objednateli a 1x dotčeným účastníkům řízení; digitální vyhotovení.

Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli

Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

- Čl. VII. se mění takto

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí této smlouvy.

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 1 156 640,00 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 096 057,50 Kč |
| 3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 134 880,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 387 577,50 Kč |
| DPH | 501 391,28 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 888 968,78 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1. Geo, spol. s r. o.

V Havlíčkově Brodě 30.1.2026	V Prostějově 29.1.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Ďásková	Ing. Martin Holinka

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	jednatel 1. Geo, spol. s. r. o.

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č.13 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  |  | 861 | 70 | 60 270 | 16.11.2015 |
| 1.2. | Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace |  | ha |  |  | 861 | 20 | 17 220 | 16.3.2015 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty |  | ha |  |  | 759 | 400 | 303 600 | 16.11.2015 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou |  | ha |  |  | 102 | 900 | 91 800 | 16.11.2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.2015 |
|  | -vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou |  | 100bm |  |  | 301 | 700 | 210 700 |  |
| 1.4.1. | Změna katastrální hranice |  | 100 bm |  |  | 20 | 3 000 | 60 000 | 31.10.2021 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. |  | 100bm |  |  | 19 | 1300 | 24 700 | 16.11.2015 |
|  | -zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků |  | ha |  |  | 843 | 145 | 122 235 | 30.11.2018 |
| 1.6.1. | Přepracování dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  |  | 843 | 105 | 88 515 | 31.10.2021 |
| 1.7. | Vektorizace mapy |  | ha |  |  | 1184 | 150 | 177 600 | 30.11.2018 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 640,00 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise) |  |  | ha | 843 |  | 250 | 210 750 | 30.9.2019 |
| 2.1.1. | Přepracování dokumentace PSZ |  |  | ha | 843 |  | 50 | 42 150 | 31.10.2021 |
| 2.1.a | Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům |  |  | ha | 843 |  | 120 | 101 160 | 30.9.2019 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních |  |  | ha | 76 |  | 700 | 53 200 | 30.9.2019 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu |  |  | 100bm | 96 |  | 500 | 48 000 | 30.9.2019 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  |  | ha | 40 |  | 800 | 32 000 | 30.9.2019 |
| 2.4.1. | Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu |  |  | ks | 1 |  | 123 000 | 123 000 | 30.9.2019 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků |  |  | ha | 842 |  | 385 | 324 170 | 31.8.2022 |
| 2.5.a | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolacím řízení |  |  | ha | 221 |  | 577,50 | 127 627,50 | Do 2 měsíců od výzvy zadavatele |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ |  |  | ks | 4 |  | 8 500 | 34 000 | Do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 057,50 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  |  | ha | 843 |  | 160 | 134 880 | Do 3 měsíců od Výzvy zadavatele |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků |  |  | 100 bm | 0 |  | 240 | ´0 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 134 880,00 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 640,00 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 057,50 Kč |  |
| 3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 134 880,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 2 387 577,50 Kč |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  | 501 391,28 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 2 888 968,78 Kč |  |