DODATEK  č. 7,

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Skuhrov nad Bělou, 
č.:  1428-2021-514204 ze dne 20.10.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka: Rychnov nad Kněžnou na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená:     Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	602155177

E-mail: 	rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“

Reprezentant společnosti:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. společnost založená a existující podle právního řádu

[České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou – jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem,

jednateli.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx.

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db.

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

Druhý společník:

SELLA & AGRETA s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB Choceň

Číslo účtu: 27-1258410247/0100

DIČ: CZ25935721

Třetí společník:

Geodézie Chrudim s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283.

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim

Číslo účtu: 1226873319/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. (7)

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 747 | 6 | 700 | 4 200 |
| 6.4 | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 747 | 1 | 400 | 400 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 4 600 |

Hodnota změn činí 4 600 Kč bez DPH, (tj. 0,135 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 600 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

Dodatkem č. 7 dojde ke snížení ceny o 4 600,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 4 600,00 Kč bez DPH. Dle předchozích dodatků došlo v absolutní hodnotě ke změně hodnoty závazku o 239 210,00 Kč. Celkem se jedná o změnu ve výši 243 810,00 Kč bez DPH.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 4, 6), činí 7,159 % a nepřesáhne 10% původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 28.02.2026 | 29.5.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dne 17. 12. 2025 obdržel objednatel KoPÚ žádost Obce Skuhrov n. B. o dodatečné rozšíření obvodu. Žádost odůvodňuje tím, že původní trasa příjezdu do dané lokality není reálně využitelná a nově zabíraný pozemek by tak mohl sloužit jako komunikace.

Na kontrolním dni konaném 19. 1. 2026 se objednatel se zhotovitelem dohodli, že obvod o příslušné území rozšíří. O čas potřebný na provedení příslušných geodetických prací, včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho zavedení do katastru, byl posunut termín odevzdání fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 781 930,00 Kč | 2 156 135,30 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 081 720,00 Kč | 1 308 881,20 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 298 400,00 Kč | 361 064,00 Kč |
| Celková cena | 3 162 050,00 Kč | 3 826 080,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA +

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 	Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Pobočka Rychnov nad Kněžnou 	Bělou“

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Chrudim

Datum: 4.2.2026	Datum: 4.2.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatelé společnosti

Za správnost: Ing. Martin Dusil