DODATEK č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Voda

č. 1089-2022-521101 ze dne 31.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník

Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 721 558 222

E-mail:		jesenik.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet navýšených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 3 | 12 100 | 36 300 |
| Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 36 300 |

Hodnota změn činí 36 300 Kč bez DPH, (tj. 0,59 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet snížených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 283 | 234 | 1 210 | 283 140 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 9 | 1 210 | 10 890 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 294 030 |

Hodnota změn činí 294 030 Kč bez DPH, (tj. 4,79 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 257 730 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 až č. 5), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- Změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 16.02.2026 | 31.03.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 16.02.2026 | 31.03.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 16.02.2026 | 31.03.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 16.02.2026 | 31.03.2026 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 16.02.2026 | 31.03.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) je skutečnost, že termín jednání zastupitelstva obce Černá Voda je stanoven na 16.2.2026. Tento termín je shodný s termínem pro odevzdání návrhu PSZ dle dodatku č. 5. V případě neodsouhlasení návrhu PSZ zastupitelstvem bude nutné návrh upravit dle vznesených požadavků a předložit ke schválení znovu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

CENA DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 3 596 725,00 Kč | 4 352 037,25 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 2 098 503,00 Kč | 2 539 188,63 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 309 155 Kč | 374 077,55 Kč |
| Celková cena | 6 004 383,00 Kč | 7 265 303,43 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Místo: Olomouc	Místo: Plzeň

Datum: 04.02.2026	Datum: 04.02.2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti