DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Tlumačov na Moravě II     
č.:  1310-2021-525201 ze dne 29.9.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	 	+420 727 956 372

E-mail: 		roman.hak@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost dle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s obchodním jménem:

„Hanousek – 1. Geo – JBS“

Vedoucí společník: Hanousek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova

2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090.

Společník: 1. Geo, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6,

796 01 Prostějov, IČO: 015 73 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Brně, oddíl C, vložka 78 662.

Společník: Geodetická kancelář JBS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova

108/24, 682 01 Vyškov, IČO: 255 40 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Brně, oddíl C, vložka 31 694.

Zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem a Ing. Martinem Holinkou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                          gksfyds

Bankovní spojení:		Československá obchodní banka a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu:                                                         231956210/0300

DIČ:                                                                   CZ29186404

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 80 | 36 | 800 | 28 800 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 28 800 |

Hodnota změn činí 28 800 Kč bez DPH, (tj. 1,60 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 28 800 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Pobočka obdržela žádost zhotovitele, ve které žádal o změnu jednotek dílčí etapy 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území. Upravený počet MJ (méněpráce) vyjadřuje skutečné provedené práce, které byly v tomto rozsahu na základě projednání plánu společných zařízení s členy sboru zástupců vlastníků.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 15.10.2025 | 15.10.2026 |
| 6.3.1 i) b) | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 15.10.2025 | 15.10.2026 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 15.11.2026 | 15.10.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel zažádal o změnu termínů plnění dílčích celků z důvodu probíhajících jednání o způsobu pokračování v řízení o KoPÚ, kdy jedním z výsledků může být i zastavení řízení. Změna termínů se týká těchto fakturačních celků, 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů výše uvedených dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 992 600,00 Kč | 1 201 046,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 720 925,00 Kč | 872 319,25 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 115 360,00 Kč | 139 585,60 Kč |
| Celková cena | 1 828 885,00 Kč | 2 212 950,85 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Hanousek – 1. Geo – JBS“

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Prostějov

Datum: 9.2.2026	Datum: 6.2.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Ing. David Dohnal

ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Dubcová