DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy                v katastrálním území Vápenná

č. 1600-2021-521101 ze dne 22.12.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník

Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.:  	+420 725 901 328

E-mail:	jesenik.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost  1.Geo – Hanousek

První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

IČO:	       01573161

DIČ:	       CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.

Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČO:	      29186404

DIČ:	      CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná:	      	Ing. Martin Holinka,

jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel./Fax:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	mn8tgr2

Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu:	2108741213/2700 a 5001573161/2010

(„Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla, a to změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.06.2026 | 31.12.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 30.06.2026 | 31.12.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.06.2026 | 31.12.2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.06.2026 | 31.12.2026 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 30.06.2026 | 31.12.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.04.2027 | 30.10.2027 |

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) jsou ničivé povodně, které obec Vápennou zasáhly dne 15.09.2024. V řešeném území komplexními pozemkovými úpravami byla zadána Klima-adaptační diagnostika (dále jen „Studie“), kterou zpracovával Národní ústav pro integrovanou krajinu na základě zadání Obce Vápenná a kterou obec požadovala zapracovat do PSZ. Studie byla zpracovávána od dubna 2025 do září 2025. K předání výsledků studie, tak aby mohly být zapracovány do Plánu společných zařízení, došlo v polovině října 2025. Bezprostředně po obdržení Studie, byly výsledky převzaty do PSZ a byl svolán sbor zástupců vlastníků pozemků. Výše uvedené skutečnosti mají přímý vliv na prodloužení doby nutné ke zpracování PSZ.

- Vzhledem ke změně termínu vyhotovení návrhu PSZ, je nutné změnit rovněž termín navazující dílčí části 6.3.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- Tato změna je dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 11.02.2026	Datum: 11.02.2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti