DODATEK č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vyškovec

- číslo smlouvy objednatele: 1034-2021-525203, číslo smlouvy zhotovitele: 211027

- ze dne 30. 8. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený:	Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 373, +420 725 548 190

E-mail: 	jiri.vavra1@spu.gov.cz, bohumil.ferda@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“

První společník (vedoucí společník): Geocentrum spol. s r.o.

se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Druhý společník (účastník): geo c+ s.r.o.

se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606

Zastoupený: Ing. Vladimírem Sovišem, jednatelem společnosti

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 9. 7. 2021 za společnost jedná:

Petr Liška, jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Korespondenční adresa: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti Geocentrum spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:	x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID datové schránky:	6ejp3k

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	59309811/0100

DIČ:	CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 663 | 4 | 800,00 | 3 200,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 156 | 114 | 1 200,00 | 136 800,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 270 | 163 | 1 000,00 | 163 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 663 | 4 | 900,00 | 3 600,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | 669 | 3 | 360,00 | 1 080,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 377 680,00 |

Hodnota změn činí 377 680,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 377 680 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Důvodem ke snížení počtu MJ je rozsah skutečně provedených prací, které vyplynuly v průběhu zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vyškovec v důsledku změn obvodu KoPÚ a projednání návrhu PSZ ve sboru zástupců vlastníků.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 15. 2. 2026 | 15. 3. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 15. 2. 2027 | 15. 3. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem k posunu termínů plnění jsou naplánovaná jednání zastupitelstev obcí Vyškovec a Starý Hrozenkov, která proběhnou ve dnech 27. 2. a 6. 3. 2026, na kterých bude schválen navržený Plán společných zařízení.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i a), 6.3.1 i b), 6.3.1 i c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 974 200,00 Kč | 2 388 782,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 346 150,00 Kč | 1 628 841,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 239 760,00 Kč | 290 109,60 Kč |
| Celková cena | 3 560 110,00 Kč | 4 307 733,10 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Olomouc

Datum: 13. 2. 2026	Datum: 13. 2. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška

ředitelka KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petr Šošolík