DODATEK č. 5

- ke SMLOUVÉ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Kladruby u Beranova, č. 1064-2022-529101 ze dne 4. 11. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Cheb na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: 	cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

Se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXX

ID datové schránky:                                           s85762s

Bankovní spojení:				  Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:                                                         0720092329/0800

DIČ:                                                                    CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 17. 2. 2026 | 2. 7. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 17.2. 2027 | 2. 7. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel dne 2. 7. 2025 předal podklady pro zpracování GTP a 21. 7. 2025 po provedené kontrole požádal o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení. Pobočka přerušila práce na zpracování návrhu KoPÚ Kladruby u Beranova od 21. 8. 2025. Po předání vypracovaného inženýrsko-geologického průzkumu zhotoviteli, pobočka dne 15.12.2025 obnovila přerušené práce na KoPÚ Kladruby u Beranova.

Následně zhotovitel požádal dne 6. 1. 2026 o posun termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i. a), 6.3.1. i. b), 6.3.1 i. c) a 6.3.2.

Zadavatel prověřil, posoudil podklady a akceptuje prodloužení o dobu nezbytně nutnou 135 dní, to znamená o dobu od předání podkladů, včetně kontroly (19 dní) a dobu přerušení prací (116 dní).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená vyhrazená změna závazku dle čl. 2.1. Smlouvy, resp. změna termínu odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. jsou vyhrazenou změnou ze Smlouvy dle čl. 6.3.1. odst. d) Smlouvy.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský

kraj

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 17. 2. 2026	Datum: 17. 2. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“

________________________________ 		______________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček

ředitelka KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Zuzana Telepovská