DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 1165-2025-505207

(dále jen „Dodatek“)

# uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:	+ 420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID DS:	uejhqmm

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	3471417359/0800

IČO:	02951746

DIČ:	CZ02951746 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 225278

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.   Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.12.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je úprava harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil při předání staveniště podrobnější a graficky zpracovaný aktualizovaný harmonogram postupu prací, který datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5 Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci ze Strategického plánu SZP 2023-2027 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 13.01.2026.

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III.   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Závazný harmonogram postupu prací

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

Místo: České Budějovice	Místo: Vlašim

Datum: 17.02.2026	Datum: 16.02.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Martin Suchopar

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

………………………………..

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Časový harmonogram stavby – Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| měsíc | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Nabytí účinnosti smlouvy (13.1.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště (29.1.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 a SO 02 - Modelace koryt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 a SO 02 - Rozebrání dlažeb a bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 a SO 02 - Výstavba mokřadů a tůní, opevnění kamenem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 - Potrubí a šachty, propustky P1 a P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 a SO 02 - Finální terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VON S01, S02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1                                                                                                                                 2                        3

| Uzlové body |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zahájení stavebních prací (2.2.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dokončení modelace nového koryta (28.9.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dokončení stavebních prací: (10.11.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |