DODATEK č.  8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bohouňovice I.       
č.:  627-2020-537205 ze dne 13.7.2020

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka: Kolín na adrese Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tereza Kaválková

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725385678

E-mail: 	tereza.kavalkova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

PROJEKCE & AREA G. K.

První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o.,

se sídlem: Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459

Zastoupený: Milan Nový, jednatel

Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX,395 01 Pacov, IČO: 43820654

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 6. 2020 za společnost jedná:

Milan Nový, jednatel

Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                         		  19-4040960207/0100

DIČ:                                     	     CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení | 31.8.2026 | 30.7.2027 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) |  |  |
| 3.5.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.9.2027 | 31.8.2028 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- V rámci projednávání PSZ byl ze strany obce a sboru zástupců vznesen požadavek na řešení poldru u zastavěného území obce. S tímto vodohospodářským opatřením nebylo při zadávání veřejné zakázky uvažováno, a proto byla zadána „Studie vhodnosti umístění poldru“. Na základě výsledků studie o vhodnosti poldru byl se sborem a obcí byla navrhnuta malá vodní nádrž 2 (MVN VN2 která může být do PSZ finálně zapracována až podle výsledků inženýrsko geologického průzkumu (dále jen IGP) zadaného objednatelem. Výsledek IGP bude mít zpracovatel k dispozici 30.3.2026. Vzhledem k tomuto termínu není zhotovitel objektivně schopen dokončit práce na PSZ v původním smluvním termínu, který je nutné prodloužit s ohledem na navazující práce na PSZ, a to do 30.7.2027.

- Dále byly v dodatku č. 8 upraveny kontaktní údaje z důvodu personálních změn na pobočce Kolín a dále byla změněna adresa sídla společnosti AREA G. K. spol. s r. o. Dodatkem se doplňují identifikační údaje smluvních stran na straně zhotovitele tak jak je výše uvedeno u smluvní strany zhotovitele – doplňuje se název sdružení a údaje o složení týmu zhotovitele

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.1, 3.5.1i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

kraj a hl. m. Praha

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 18.02.2026	Datum: 18.02.2026

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Milan Nový

ředitel KPÚ Středočeský kraj a hl.m. Praha	jednatel společnosti AREA G. K. spol. s r. o.

Za správnost: Ing. Tereza Kaválková

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bohouňovice I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 44 | 300 | 13 200 | 30.4.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 800 | 18 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 240 | 600 | 171 600 | 30.9.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 103 | 1 100 | 113 300 | 30.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 450 | 800 | 360 000 | 31.5.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 240 | 250 | 60 000 | 31.5.2023 |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 50 | 1 000 | 143 000 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 240 | 300 | 72 000 | 1.4.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 951 100 | 31.5.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 240 | 650 | 156 000 | 30.7.2027 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 500 | 20 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 1 000 | 60 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 900 | 216 000 | 31.8.2028 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 3 | 15 000 | 45 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 545 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 240 | 200 | 48 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 48 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 951 100 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 545 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 48 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 544 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 324 261 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 868 361 Kč |  |
| V Praze dne 18.02.2026 |  | V Praze dne 18.02.2026 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Milan Nový reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |
| Funkce |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |