Dodatek č. 8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky

- č: 1197-2022-520202 ze dne 21.11.2022 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957187

E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení

První společník (vedoucí společník): 	Ing. Pavel Dvořáček,

se sídlem: xxxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí, IČO: 65945735

provozovna/korespondenční adresa: xxxxxxxxxx Tábor

Zastoupený: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem

Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE,

se sídlem: xxxxxxxxxx, IČO: 43820654

provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov

Zastoupený: 	Ing. Jindřichem Jírou

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.10.2022 za společnost jedná: Ing. Pavel Dvořáček

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                   	xxxxxxxxxx

E-mail:                                               	xxxxxxxxxx

ID datové schránky:                             	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                 	xxxxxxxxxx

DIČ:                                                            xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.  Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
a 6.3.1. i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Tímto Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 6 | 3 630,00 | 10 890,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 10 890,00 |

Hodnota změn činí 10 890,00 Kč bez DPH, (tj. 0,48 % hodnoty původní zakázky); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i)b)Smlouvy | 100 bm | 50 | 45 | 1 815,00 | 9 075,00 |
|  | Součet snížené ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 9 075,00 |

Hodnota změn činí 9 075,00 Kč bez DPH, (tj. 0,40 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách navýší o 1 815,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna je promítnuta do položkového výkazu činností.

Odůvodnění:

Na základě zpracování plánu společného zařízení (dále jen „PSZ“), jeho projednání se sborem zástupců vlastníků půdy, následného předložení dotčeným orgánům státní správy, projednaný s regionální dokumentární komisí a schválením zastupitelstva městyse, došlo ke změnám počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), které byly zhotovitelem skutečně provedeny v rámci PSZ.

Změna počtu MJ nastala u dílčích částí 6.3.1 i) b) = DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) b) = DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i) b) Smlouvy tyto vyčíslené jednotky od zhotovitele odpovídají skutečně provedeným pracím na PSZ. Tyto jednotky zhotovitel vyčíslil dopisem pod č.j. SPU 510262/2025 a č.j. SPU 006909/2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatky č. 1, 3, 5 a 6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (3.1) Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 439 139,00 Kč | 1 741 358,19 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 877 855,00 Kč | 1 062 504,55 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 91 839,00 Kč | 111 125,19 Kč |
| Celková cena | 2 408 833,00 Kč | 2 914 687,93 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

## 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

## 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Jihlava		Místo: Tábor

Datum: 20.2.2026		Datum: 19.2.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL. M.		Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

____________________________

Dita Procházková

referentka pobočky Havlíčkův Brod

Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 8 – Komplexní pozemkové úpravy Železné Horky

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 650,00 | 8 250,00 | 30.4.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 239 | 1 100,00 | 262 900,00 | 31.8.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 107 | 3 811,50 | 407 830,50 | 28.2.2024 |
| 6.2.54a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 | 9 900,00 | 19 800,00 | 16.6.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 101 | 3 811,50 | 384 961,50 | 28.2.2024 |
| 6.2.5 a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 9 | 5 500,00 | 49 500,00 | 31.12.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 230 | 484,00 | 111 320,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 230 | 484,00 | 111 320,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.8 a) | Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dle koeficientu pro PSZ | ha | 213 | 339,00 | 72 207,00 | 15.8.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 439 139,00 | 30.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 213 | 968,00 | 206 184,00 | 31.3.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 80 | 726,00 | 58 080,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 45 | 1 815,00 | 81 675,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 3 630,00 | 21 780,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 213 | 1 452,00 | 309 276,00 | 31.8.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 21 780,00 | 65 340,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 3 | 10 890,00 | 32 670,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 877 855,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 230 | 399,30 | 91 839,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 839,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 439 139,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 877 855,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 839,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2 408 833,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 505 854,93 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 914 687,93 |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |