DODATEK  č.  5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín, č. zhotovitele 9800221359, č. objednatele 1028-2022-544101 ze dne 10.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:       Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 966 745

E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                  xxx

E-mail:                                                             xxx

ID datové schránky:                                  	3v8a5db

Bankovní spojení: 		ČSOB Chrudim

Číslo účtu:                                                      	272199033/0300

DIČ:                                                                 CZ15053695

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.

Předmět dodatku

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí ke KoPÚ Mravín:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.01.2026 | 31.3.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.01.2027 | 31.3.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Posun termínu je nezbytný díky významně upravené variantě vodohospodářských opatření, pro kterou musely být pořízeny nové podklady IGP. Ty byly dodavateli poskytnuty 15.10.2025. Pro dopracování získaných podkladů do PSZ a čas nezbytný na projednání PSZ vyplývající z bodu 6.3.1.f) smlouvy o dílo v délce 4 měsíců je nezbytná doba 5,5 měsíce, tj do 31.3.2026. Současně dochází k posunu návazného termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání do 31.3.2027.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA +

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj	Geodetales - KoPÚ Štěnec a Mravín“

Místo: Pardubice		Místo: Chrudim

Datum: 19.2.2026	Datum: 16.2.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Mgr. Pavel Vančura

Funkce: ředitel KPÚ	Funkce: jednatel společnosti

___________________________

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel společnosti