DODATEK č. 12

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí

- číslo smlouvy objednatele 866-2014-525201 ze dne 2. 9. 2014

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka: Zlín na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro

Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

Ing. Soňou Šujanovou, odborným radou Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 372, +420 727 957 182

E-mail: 	roman.hak@spu.gov.cz, sona.sujanova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupený: 	x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID datové schránky:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

DIČ:	CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zadání dodatečných služeb „1.4. c) Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.“ po ukončení odvolacího řízení.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.4. c) | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 1 | 25 000 | 25 000 |

Hodnota změn činí 25 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,12 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 25 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Potřeba změny rozsahu řešeného území a s tím spojené provedení zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav vznikla v důsledku nemožnosti zpřístupnění pozemků v lokalitě, která je zatížena dlouhodobými občanskoprávními spory vlastníků a problematika zpřístupnění se řešila soudní cestou. Bylo nutné po dohodě s dotčenými vlastníky přistoupit k vyloučení předmětné lokality z obvodu pozemkových úprav, jelikož v tomto případě nelze vydat rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, které by řešilo existující spornou situaci.

- Rozsah služeb byl stanoven na 1 měrnou jednotku (MJ) přičemž jednotková cena této položky nepřekračuje průměrnou cenu tří srovnatelných nabídek od subjektů obdobných zhotoviteli. Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je cenový nárůst související se změnami ve výši 25 000,00 Kč bez DPH (plus 25 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,12 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-11), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VII Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 213 410,00 Kč | 1 468 226,10 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 595 500,00 Kč | 720 555,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Vytyčení pozemků a Mapové dílo“ | 555 000,00 Kč | 671 550,00 Kč |
| Celková cena | 2 363 910,00 Kč | 2 860 331,10 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Plzeň

Datum: 4. 3. 2026	Datum: 4. 3. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Martin Vondráček

ředitelka KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petr Šošolík