DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 510-2025-525201

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:		Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, odborný rada, Pobočka Zlín

Tel.:			+420 727 956 462

E-mail:		jiri.gasek@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:         						Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						2059572379/0800

IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Usazovací nádrž POL3 a ochranný příkop OP1 v k.ú. Racková“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 6. 5. 2025 uzavřena Smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“).

- Na základě Smlouvy byla zpracována projektová dokumentace. V rámci zajišťování stanovisek DOSS potřebných k doložení žádosti o vydání stavebního povolení postoupil Magistrát města Zlína, odbor ŽP a zemědělství žádost o vydání koordinovaného stanoviska (JES) Krajskému úřadu Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství vyzval investora Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 01312774, aby ve lhůtě do 30. 9. 2026 doplnil žádost ve věci vydání jednotného environmentálního stanoviska. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je třeba k žádosti doplnit hodnocení dle § 67 zákona (jedná se o záměr, který vyžaduje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). V případě, že žádost nebude doplněna dle výše uvedeného, bude krajským úřadem sděleno, že jednotné environmentální stanovisko nelze vydat. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová 60denní lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na termín plnění zajištění stavebního povolení dle smlouvy, kterým je 31. 3. 2026 dochází ke změně termínu zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci).

- Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 3.1.1 b) se ruší a nový text zní takto:

Lhůta pro předání díla je stanoven na:

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 15. 1. 2027

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Ve Zlíně dne: 6. 3. 2026 | V Brně dne: 4. 3. 2026 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
|  | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

ČR – Státní pozemkový úřad

Pobočka Zlín                                 			Vodohospodářský atelier, s.r.o.	 Ing. Roman Hák 					Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí Pobočky Zlín 	jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Jana Vítková