DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kostelecká Lhota,
číslo smlouvy objednatele: 1148-2024-514204, číslo smlouvy zhotovitele: 45/24

- ze dne 14.10.2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatel, Ing. Petrem Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 225 | 78 | 2 300 | 179 400 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 179 400 |

Hodnota změn činí 179 400 Kč bez DPH, (tj. 6,10 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 13 | 3 | 2 300 | 6 900 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 112 | 4 | 1 250 | 5000 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 11 900 |

Hodnota změn činí 11 900 Kč bez DPH, (tj. 0,41 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách zvýší o  167 500 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Navýšení počtu měrných jednotek položky 6.2.4 vyplývá ze závěrů kontrolního dne konaného dne 11.11.2025. Na tomto jednání katastrální úřad uplatnil požadavek na provedení dodatečného přezkoumání bodů na obvodu s kódem kvality č. 3. Uvedené body vznikly v 80. letech a z výsledků měření realizovaných v dotčeném území vyplývá, že vykazují významné odchylky.

- Snížení rozsahu prací v jiných položkách je odůvodněno rozhodnutím o nerealizaci měrných jednotek položek 6.2.5 a 6.2.6, a to na základě výsledků místního šetření provedeného v terénu. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu z kontrolního dne ze dne 28. 1. 2026.

- Dodatkem č. 1 dojde ke zvýšení ceny o 167 500,00 Kč bez DPH; v absolutní hodnotě dojde ke změně o 191 300,00 Kč bez DPH.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (žádné nebyly), činí 6,51 % a nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30.06.2026 | 26.11.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.01.2027 | 26.2.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na kontrolním dni konaném dne 11. 11. 2025 byl katastrálním úřadem vznesen požadavek na došetření hranic s kódem kvality 3. Jednalo se o body na katastrální hranici s Kostelcem nad Orlicí. Tyto body vznikly v 80. letech a podle měření, která v území probíhala, vykazují výrazné odchylky.

Na kontrolním dni konaném dne 28. 1. 2026 pak zástupce zhotovitele souhlasil s došetřením těchto bodů. Z důvodu času potřebného na provedení příslušných geodetických prací dojde k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení dotčených příslušných dílčích částí, tj. položek 6.2.4 a 6.2.8.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4 a 6.2.8 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 627 980,00 Kč | 1 969 855,80 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 299 374,00 Kč | 1 572 242,54 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 180 880,00 Kč | 218 864,80 Kč |
| Celková cena | 3 108 234,00 Kč | 3 760 963,14 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha

Datum: 9.3.2026	Datum: 9.3.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Ing. Petr Kubů

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Martin Dusil