DODATEK  č.  6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce       
č.:  964-2021-505101 ze dne 27.07.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka: České Budějovice na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	       Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený:       Ing.  Karlem Zvěřinou,

vedoucím Pobočky České Budějovice

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 966 732

E-mail: 		cbudejovice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o.

První společník (reprezentant): AGROPOZ CB s.r.o.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916

Zastoupený:                                                    Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Druhý společník (člen): GEOPOZEM CB s.r.o.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073

Zastoupený:                                                    Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 24.06.2021 za společnost jedná:

Ing. Jaroslav Vrážek,

jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem,

jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená:    	Ing. Jolanou Polanovou,

jednatelkou společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail:		xxxxxx

ID datové schránky:		ccgn9ex

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		6078268389/0800

DIČ: 		CZ28148916

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 1 | 2 000 | 2 000 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 2 000 |

Hodnota změn činí 2 000 Kč bez DPH, (tj. 0,13 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| 6.3.2. h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 650 | 650 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 850 |

Hodnota změn činí  1 850 Kč bez DPH, (tj. 0,12 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 150 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě rozsahu skutečně provedených prací byly Smluvními stranami odsouhlaseny změny počtu MJ i dílčích částí 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1, 2, 5 a 6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 %.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 016 070 Kč | 1 229 444,70 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 494 450 Kč | 598 284,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 88 200 Kč | 106 722,00 Kč |
| Celková cena | 1 598 720 Kč | 1 934 451,20 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice

Datum: 09.03.2026	Datum: 09.03.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 | 950,00 | 23 750,00 | 31.03.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 294 | 950,00 | 279 300,00 | 31.08.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 220 | 1 900,00 | 418 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | - | - | - |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 9 | 4 000,00 | 36 000,00 | 31.01.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 294 | 380,00 | 111 720,00 | 31.01.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 294 | 450,00 | 132 300,00 | 31.01.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 016 070,00 | 31.01.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 294 | 650,00 | 191 100,00 | 30.04.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 16 | 1 200,00 | 19 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 500,00 | 7 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 1 200,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 650,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 294 | 750,00 | 220 500,00 | 27.02.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 750,00 | 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 494 450,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 294 | 300,00 | 88 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 88 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 016 070,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 494 450,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 88 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 598 720,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 335 731,20 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 934 451,20 |  |