DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KOPÚ v k.ú. Kerhartice, č. 434-2025-508202 ze dne 21. 05. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro

Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Sladkým, KPÚ pro Ústecký kraj,

Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 901 533

E-mail: david.sladky@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

PREAMBULE

Účelem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení, a to částí:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona,

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů,

vše z termínu 30. 04. 2026 na 29. 05. 2026.

V důsledku této změny se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30.04.2026 | 29.05.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 30.04.2026 | 29.05.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 30.04.2026 | 29.05.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

V prosinci 2025 Zhotovitel začal jednat s katastrálním pracovištěm (dále jen „KP“) v souvislosti se zajištěním zjišťování hranic a podmínkách terénních prací včetně způsobu předání elaborátu.

Začátkem ledna 2026 se zásadně změnily podmínky pro terénní práce a vlastně pokračují do současnosti, jako je zmrzlá půda nebo sníh. V případě, že to podmínky umožňují, tak terénní práce kontinuálně probíhají, ovšem je nutné myslet na kvalitu předvytyčení vlastnických hranic a vyhledávání průběhu vlastnické hranice je v těchto případech komplikované. Z těchto důvodů bylo zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“) v měsíci únoru nemyslitelné, takže byly nabídnuty termíny od března 2026.

KP Děčín podle sdělení ze dne 14.1.2026 má s ohledem na vlastní úkoly v měsíci březnu všechny termíny obsazené (např. ZPH Krásný Studenec) a v následném sdělení ze dne 26.1.2026 KP Děčín oznámil, že může provádět ZPH až v měsíci červnu, což bylo vzhledem k probíhajícím pracím nemyslitelné.

Na základě výše uvedeného bylo svoláno ústní jednání na pobočku SPÚ Děčín dne 29.1.2026, kde bylo nalezeno kompromisní řešení a nabídnuty ze strany KP Děčín volné termíny na ZPH ve dnech 30.3.2026 – 16.4.2026, ovšem se zohledněním státních svátků.

Z důvodu velkých změn v časových možnostech a přetrvávající nepřízni počasí byly Zhotovitelem KP navrženy termíny k ZPH využít 8 dnů v rozmezí – 7.-10.4. a 13-16.4. resp. 17.4.

Zhotovitel na plnění předmětu smlouvy o dílo pracuje kontinuálně a nedochází k žádným úmyslným či nedbalostním prodlevám. Po celou dobu zpracování předmětu díla se Zhotovitel snaží minimalizovat časové prodlevy a v podstatě plynule zpracovávat danou etapu.

Dodatek je uzavřen ve smyslu článku 17.1. smlouvy o dílo kde je uvedeno, že pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů k akceptačnímu řízení uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Příbram

Datum: 12.3.2026	Datum: 6.3.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Veronika Pavlíčková

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KOPÚ v k.ú. Kerhartice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 |  | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“6) |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 27 | 1 500,00 | 40 500,00 | 30.11.2025 |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole 1) | bod | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.2.2 |  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 538 | 600,00 | 322 800,00 | 30.11.2025 |
|  |  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 |  |
| 6.2.4 |  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 194 | 3 000,00 | 582 000,00 | 29.5.2026 |
| 6.2.5 |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 55 | 5 000,00 | 275 000,00 | 29.5.2026 |
| 6.2.6 |  | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6),8) | 100 bm | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 | 29.5.2026 |
| 6.2.7 |  | Rozbor současného stavu | ha | 758 | 300,00 | 227 400,00 | 31.8.2026 |
| 6.2.8 |  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 758 | 300,00 | 227 400,00 | 31.8.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 165 100,00 | 31.8.2026 |
| 6.3 |  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 758 | 1 000,00 | 758 000,00 | 31.8.2027 |
| 6.3.1 i) a) |  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) |  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) |  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 3 | 30 000,00 | 90 000,00 |  |
| 6.3.2 h) |  | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) |  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) |  | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) |  | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 758 | 1 000,00 | 758 000,00 | 31.8.2028 |
| 6.3.3 |  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 |  | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 837 800,00 | xxxxx |
| 6.4 |  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 758 | 500,00 | 379 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 379 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 165 100,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 837 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 379 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 4 381 900,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 920 199,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 5 302 099,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  |  | Místo: Příbram |  |  |
| Datum: 12.3.2026 |  |  |  |  | Datum: 6.3.2026 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |