DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4, část 3: KoPÚ Milín“

- číslo Smlouvy Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 1. 9. 2021

- číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1141-2021-537212

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

V technických záležitostech zastoupený: Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 537 738

E-mail: 	martin.sramek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu:                                                3723001/0710

DIČ:                                                          CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 659 93 390,

Správa Plzeň, na adrese Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Miroslav Blabol, DiS., ředitel Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                             XXXXXXXXXX

E-mail:                                                         XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                    zjq4rhz

Bankovní spojení:                                     Česká národní banka

Číslo účtu:                                                   3009-15937031/0710

DIČ:                                                             CZ65993390 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel č. 2“)

a

- Sdružení „PROJEKCE & AREA G. K.“

První společník (vedoucí společník): název společnosti AREA G. K. spol. s r. o.

se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 250 94 459

Zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti

Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra

se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 438 20 654

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                             XXXXXXXXXX

E-mail:                                                        XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                    jyem6ry

Bankovní spojení:                                     Komerční banka a. s.

Číslo účtu:                                                  19-4040960207/0100

DIČ:                                                            CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání Hlavního celku a dílčí části Hlavního celku.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedeného Hlavního celku a dílčí části Hlavního celku:

- navýšení počtu MJ u dílčí části Hlavního celku:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 0 | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 12 000,00 |

Hodnota změny činí 12 000,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změně zvýší o 12 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V souladu se Smlouvou na KoPÚ Milín Zhotovitel zaslal pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 9. 1. 2026 pod č.j. SPU 007074/2026 a zápisu z místního šetření konaného dne 6. 10. 2025, týkající se navýšení počtu měrných jednotek spojených s vícepracemi, které vyplynuly ze změny obvodu KoPÚ u parcely p. č. 881/1. Změna obvodu KoPÚ pomůže zpřístupnit parcelu p. č. 886/1, parcelu p. č. 889/8 a parcelu p. č. 886/3. Z tohoto důvodu je nutné znovu realizovat dílčí část Hlavního celku 6.2.4, která bude rozšířena o dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření.

- Pro znovu realizovanou dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) byl pobočkou Příbram učiněn průzkum trhu ve smyslu čl. 17.2 Smlouvy, ve kterém bylo osloveno sedm zhotovitelů komplexních pozemkových úprav s požadavkem na ocenění výše uvedenou položku. Čtyři zhotovitelé na požadavek ocenění měrných jednotek neodpověděli a tři zhotovitelé položku nacenili. Průměrná cena z tohoto průzkumu trhu je však vyšší za 1 měrnou jednotku než ta, kterou navrhuje Zhotovitel KoPÚ Milín ve své žádosti.

- Dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) navrhovaná Zhotovitelem 6 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 12 667,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části Hlavního celku:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedeného Hlavního celku a dílčí

- části Hlavního celku:

|  | Hlavní celek /Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření | - | 30.4.2026 |
|  | „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | 31.10.2023 | 30.4.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel KoPÚ Milín dále ve své žádosti požaduje na základě nového šetření a zpracování zjišťování hranic obvodu KoPÚ včetně  geometrických plánů změnu  termínu  v dílčí části Hlavního celku 6.2.4 z důvodu rozšíření díla o dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a). Z výše uvedeného důvodu se současně mění i termín Hlavního celku 1 „Přípravné páce“.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části Hlavního celku          6.2.4 a) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčí části Hlavního celku díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedeného Hlavního celku a dílčí části Hlavního celku tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- V rámci probíhajících KoPÚ Milín došlo na straně Objednatele č. 1 ke změně v kontaktních údajích,

- kdy byl e-mail m.sramek@spucr.cz  nahrazen martin.sramek@spu.gov.cz.

- Dále došlo na straně Objednatele č. 2 ke změně sídla státního podniku, a to ze sídla Na Pankráci

- 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle na nové sídlo Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč.

- Ke změně sídla firmy došlo i na straně Zhotovitele, a to ze sídla U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na

- nové sídlo Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 948 600,00 Kč | 2 357 806,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 198 300,00 Kč | 1 449 943,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 93 450,00 Kč | 113 074,50 Kč |
| Celková cena | 3 240 350,00 Kč | 3 920 823,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.      Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele č. 1:					           Za Objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	           Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                    Správa Plzeň

kraj a hl. m. Praha

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		12.03.2026	10.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	ředitel Správy Plzeň

Za Zhotovitele:

AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu

08.03.2026

„elektronicky podepsáno“

__________________________________

Jméno: Milan Nový

jednatel společnosti

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Za správnost: Jana Gregořicová

|  |  |  |  |  | Č.j.: SPU 037544/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UID: spudms00000016332170 |  |
| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 227 | 500,00 | 113 500,00 | 31.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 492 | 650,00 | 319 800,00 | 31.10.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 130 | 900,00 | 117 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 321 | 1 800,00 | 577 800,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 237 | 1 900,00 | 450 300,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - aktualizace | 100 bm | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 608 | 250,00 | 152 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 608 | 300,00 | 182 400,00 | 30.4.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 948 600,00 | 30.4.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 623 | 600,00 | 373 800,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 623 | 150,00 | 93 450,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 37 | 1 000,00 | 37 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 70 000,00 | 140 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 517 | 900,00 | 465 300,00 | do 8 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 198 300,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 623 | 150,00 | 93 450,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 93 450,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 948 600,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 198 300,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 93 450,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 240 350,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 680 473,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 920 823,50 |  |
| Za Objednatele č. 1: |  |  |  | Za Objednatele č. 2: |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |  |  |
| Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Správa Plzeň |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: dle elektronického podpisu 12.03.2026 |  |  |  | Datum: dle elektronického podpisu 10.03.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS. |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | ředitel Správy Plzeň |  |  |
| Za Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |
| Datum: dle elektronického podpisu 08.03.2026 |  |  |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |  |  |
| jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |