DODATEK   č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k. ú. Doubravník II       
č.obj. 1129-2023-523101, č. zhot. -, ze dne 27. 09. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části.

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

- změna termínů předání dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.03.2026 | 31.08.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dne 14. 11. 2025 oznámil Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno–venkov (dále jen „katastrální pracoviště“) Pobočce Brno, že v k. ú. Doubravník zahájilo revizi a opravu věcných břemen. Souběžně bylo upozorněno zhotovitelem na několik nesrovnalostí v zápisech věcných břemen, zjištěných během zpracování návrhu KoPÚ. Protože do konce roku 2025 katastrální pracoviště zahájenou revizi věcných břemen nedokončilo, pobočka požádala dne 7. 1. 2026 katastrální pracoviště o sdělení termínu dokončení revize věcných břemen. Katastrální pracoviště obratem sdělilo, že dokončilo revizi věcných břemen u pozemků v obvodu KoPÚ. Tato revize věcných břemen zásadně oddálila možnost dokončení rozpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků. Dále dne 28. 1. 2026 proběhlo se zástupci dotčených obcí, starostkou městyse Doubravník a starostou obce Borač, jednání k návrhu změny katastrální hranice mezi k.ú. Borač a k.ú. Doubravník. Navržená úprava katastrální hranice byla předložena ke schválení oběma zastupitelstvům, která zasedají dne 26. 2. 2026 a 2. 3. 2026.

Výsledek jednání zastupitelstev bude následně zapracován do návrhu nového uspořádání pozemků. Z těchto objektivních důvodu dochází v souladu s čl. 17.1 smlouvy k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.3.2 o 5 měsíců a nově je stanoven na 31. 08. 2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro JMK

Místo: Brno		Místo: Plzeň

Datum: 18. 3. 2026	Datum: 17. 3. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro JMK	jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová