DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na na PD "Revitalizace REV1 na LB přítoku Olešenského potoka v k.ú. Střížovice u Plzně"

- č.  235-2025-504201 (číslo ISPU 481-2025-504201) ze dne 30. 04. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

na adrese: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka: Plzeň

na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Zuzana Čeňková, vyšší rada Pobočky Plzeň

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 822

E-mail: 	plzen.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:					Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupený: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                       	xxxxx

E-mail:                                                       xxxxx

ID datové schránky:                                  s85762s

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                                                 0720092329/0800

DIČ:						CZ40527514 – je plátcem DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se v souladu s Čl. XIII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2025 upravuje následující ujednání:

Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) projektová dokumentace: 15. 01. 2026

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 15. 07. 2026

Zhotovitel požádal dne 13. 03. 2026 o prodloužení termínu plnění, uvedeném v Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo č. 235-2025-504201 (č. ISPU 481-2025-504201).

Jako důvod uvedl:

Žádost o povolení záměru byla z objektivních důvodů podána později, než bylo původně uvažováno dle SOD, konkrétně dne 25. 2. 2026, a to z níže uvedených důvodů.

Zdržení bylo způsobeno především komplikovanou situací související se zajištěním přístupu na staveniště, kdy byl původně uvažovaný přístup po pozemku p. č. 2164 (LV 259) z mnoha hledisek vyhodnocen jako nevhodný, a proto byla následně řešena nová trasa přes pozemek v soukromém vlastnictví, p. p. č. 2227 (LV 5).

Bez níže uvedených příloh nebylo možné o povolení záměru požádat, konkrétně se jednalo o:

- Jednotné environmentální stanovisko, které jsme obdrželi dne 6. 2. 2026,

- souhlas obce Střížovice se záměrem, který jsme obdrželi dne 12. 2. 2026,

- souhlas vlastníka pozemku, nezbytný pro přístup na stavbu jsme s ohledem na jeho zdravotní indispozici obdrželi dne 20. 2. 2026.

Žádosti o stanoviska a souhlasy byly řešeny již od listopadu 2025, což bylo s ohledem na termín plnění dostatečné.

Dle vyjádření příslušného referenta MÚ Blovice, odboru stavebního a dopravního, je v současné době povolení záměru ve stavu „zahájení řízení“.

V návaznosti na výše uvedené zhotovitel požádal o prodloužení termínu dodání schváleného stavebního záměru (povolení stavebního úřadu s doložkou právní moci).

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné a objektivní, proto se tímto dodatkem upravuje termín plnění, uvedený v Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo.

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Na základě dohody smluvních stran se mění výše uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	          GEOREAL spol s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Místo: Plzeň			Místo: Plzeň

Datum: dle elektronického podpisu			Datum: dle elektronického podpisu

V Plzni dne 19. 03. 2026			V Plzni dne 17. 03. 2026

...........................................................			...................................................

Ing. Jana Horová 			Martin Vondráček

Vedoucí Pobočky Plzeň			jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Lada Humlová