DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupený:		Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

Martinou Lindnerovou, radou Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 606 601 025

E-mail: 		breclav.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 80478

zastoupené: 	xxx, ředitelem Správy Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx, ředitel Správy Zlín

xxx

v technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxx

Adresa pro doručení:		Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky: 		zjq4rhz

DIČ: 		CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 2“)

- AGROPROJEKT PSO s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova

840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,

oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: 					Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxx, ředitelem

Kontaktní údaje:

Tel.:                                			xxx

E-mail:                             			xxx

ID datové schránky:           			784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                      			372520453/0300

DIČ:                      				CZ41601483

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.

- Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31. 3. 2026 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Návrh nového uspořádání pozemků bude zhotovitel moci vyhotovit až po směně pozemků mezi ŘSD a Obcí Moravský Písek a po zaměření stavby dálnice a zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí. V současné době probíhá na hlavní trase dálnice zkušení provoz. Budou následovat další etapy, které na sebe navazují a vyžadují časovou posloupnost. Termín vyhotovení geometrických plánů pro vydání kolaudačního rozhodnutí a zápisu stavby do katastru nemovitostí je odhadován na konec roku 2027.

- Harmonogram posloupnosti prací byl projednán se zástupci ŘSD, Obce Moravský Písek, zhotovitele pozemkových úprav a pozemkového úřadu na kontrolnímu dnu dne 13. 11. 2025.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

## Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1		Za zhotovitele

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s. r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

V Brně		V Brně

Datum: 12.3.2026	Datum: 10.3.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Ve Zlíně

Datum: 23.3.2026

„elektronicky podepsáno“

Ing. Karel Chudárek

ředitel Správy Zlín

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek