DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 400-2025-541204 ze dne 19. 5. 2025 („Smlouva“)

1.	SMLUVNÍ STRANY

(1) 	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Pobočka Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily

Tel.:	+420 725 409 955/+420 724 201 423

E-mail:	dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(„Objednatel“)

a

(2) 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:					341302667/0600

IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Vypracovanou projektovou dokumentaci na akci s názvem „Stavba polní cesty VC17 vč. OP1 a IP5 v k. ú. Benešov u Semil” zhotovitel předal objednateli dne 31. 10. 2025. Následně zhotovitel započal s úkony nezbytnými k získání stavebního polení pro tuto stavební akci.

- Dne 20. 3. 2026 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu plnění pro dílčí část díla, jejímž předmětem je zajištění povolení stavebního záměru pro výše uvedenou akci.

- Zhotovitel ve své žádosti uvedl, že v průběhu jím zajišťované inženýrské činnosti došlo vlivem konzultací s uživatelem/vlastníkem sousedních pozemků k časovému prodlení v podání žádosti o povolení stavebního záměru, neboť po projednání navrženého technické řešení OP1 bylo nutné toto řešení několikrát upravit tak, aby bylo ze strany vlastníka/uživatele sousedních pozemků odsouhlaseno. Z tohoto důvodu došlo k podání žádosti o jednotné environmentální stanovisko („JEP“) až dne 17. 2. 2026. Žádost o JEP je evidována pod PID: SR00X01OIZ0Y. Následná žádost o stavební povolení byla podána dne 17. 3. 2026 a je evidována pod č. Z/2026/52839. S ohledem na aktuální lhůty na vyřízení žádostí navrhl zhotovitel nový termín pro dokončení díla na 31. 10. 2026.

- Objednatel na základě výše uvedených informací a dokladů předložených objednatelem a se znalostí situace týkající se aktuální délky řízení povolení stavebních záměrů, akceptoval zhotovitelem navrženou lhůtu pro řádné dokončení díla (zajištění povolení stavebního záměru, vč. nabytí právní moci) do 31. 10. 2026.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením nabytí právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Původní lhůta: 31. 3. 2026

Nová lhůta: 31. 10. 2026

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Semily

Datum: 26. 3. 2026

Ing. Dáša Zemanová

vedoucí Pobočky Semily

objednatel

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 26. 3. 2026

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel

zhotovitel