DODATEK č. 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
č.: 862-2022-525201 ze dne 15.9.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 372 / +420 727 956 462

E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz, / jiri.gasek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:	zjq4rhz

Bankovní spojení:

IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

vedoucí společník:

Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

společník:

geo c+ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Petrem Liškou

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:	6ejp63k

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	59309811/0100

DIČ:	CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 1 | 9 800 | 9 800 |
| 6.2.6 a) | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 14 | 1 600 | 22 400 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 32 200 |

Hodnota změn činí 32 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3). O tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění:

V průběhu zpracování díla vyvstal požadavek na provedení dodatečných víceprací v rámci již dokončené dílčí části 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Důvodem pro změnu počtu MJ je dodatečná změna obvodu KoPÚ v důsledku nesouhlasů vlastníků s řešením pozemků v pozemkových úpravách z etapy nároků (§ 3 odst. 3 zák. č. 139/2002 Sb.). S odkazem na odst. 17.2 smlouvy o dílo se jedná o vyhrazenou změnu závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Cena za měrnou jednotku byla oproti ceně uvedené ve smlouvě stanovena na základě provedeného průzkumu trhu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1–6), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | - | 15.11.2026 |
| 6.2.6 a) | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  |  |

|  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 15.4.2026 | 15.12.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 15.8.2027 | 15.4.2029 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Změna termínů předání dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), se provádí z důvodu zpracování nového územního plánu obce Spytihněv v digitální podobě s předpokládaným vydáním v září 2026. V návaznosti na výše uvedené dochází také ke změně termínu předání dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 136 250,00 Kč | 2 584 862,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 2 973 410,00 Kč | 3 597 826,10 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 371 184,00 Kč | 449 132,64 Kč |
| Celková cena | 5 480 844,00 Kč | 6 631 821,24 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Zlín

Dne:	13.4.2026	Dne: 14.4.2026

„elektronicky podepsáno“                                            „elektronicky podepsáno“

_______________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Ing. Karel Chudárek

ředitelka KPÚ	ředitel Správy Zlín

Geocentrum – geo c+ s.r.o.

Místo: Olomouc

Dne: 10.4.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Petr Liška

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Petra Dubcová