DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1028-2025-520202 uzavřené dne 21. 11. 2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247;

E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	jana.daskova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		PAS Natura s.r.o.

Sídlo: 		Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupený:		Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel./fax:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

ID DS:		x9isf6f

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:		5003204204/5500

IČO:		260 35 782

DIČ:		CZ26035782 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 106862.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 11. 2025 a upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 1. 2026, na provedení díla s názvem: „Revitalizace REV1 v k. ú. Hřiště " (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku je změna uložení přebytku materiálu v množství 3500 m3 z předpokládané skládky Ronov nad Sázavou na ZPF v k.ú. Hřiště jako sedimentu. Důvodem je plná kapacita skládky. Aby bylo možné sediment uložit na ZPF byly provedeny laboratorní zkoušky s vyhovujícím výsledkem.

Tato změna a dále přerušení prací z důvodu zimní přestávky (19. 1. 2026 – 16. 3. 2026) vyvolaly změny termínů plnění díla.

Objednatel žádost posoudil přiměřeně ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávaní veřejných zakázek a vyhodnotil ji jako důvodnou, prodloužení termínu jako přiměřené a s navrženými změnami termínů vyslovil souhlasil.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Z výše uvedených důvodů dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla v Čl. III. odst. 4 uzavřené smlouvy o dílo

Vícepráce činní: 			1 051 560,42 Kč bez DPH

Méněpráce činní: 			1 376 333,00 Kč bez DPH

Celková cena díla je snížena o 	   324 772,58 Kč bez DPH

Dále pak dochází tímto dodatkem ke změnám termínů plnění v Čl. V. odst. 4 a ke změnám termínů plnění v Čl. V odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo.

Tyto změny jsou promítnuty do položkového změnové rozpočtu a týdenního harmonogramu postupu prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Čl. IV   Změna ceny díla

Dle Čl. III odst. 4

Celková cena za provedení díla: 	bez DPH činí 4 555 227,42 Kč.

Čl. V   Změna doby plnění

Dle Čl. V odst. 4:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 					14. 09. 2026

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 		19. 10. 2026

Dle Čl. V odst. 5:

SO-05 Revitalizace toku 							25. 06. 2026

SO-06 Vodní tůně 								09. 06. 2026

Čl. VI   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1  je závazný týdenní harmonogram postupu prací.

  - Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový změnový rozpočet včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě: 17.4.2026			      		V Malém Pěčíně: dne 16.4.2026

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Ladislav Zmuda

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 			jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu 			PAS Natura s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

.....................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č.2 Harmonogram postupu prací

Příloha č.2 k dodatku č.2 položkový změnový rozpočet

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL1 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Hřiště |  |  | Datum: | 18. 12. 2025 |  |
| Zadavatel: |  |  | ČR-Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | PAS Natura s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | -324 772,58 |  |
|  | 01 - Méněpráce |  |  |  |  |  | -1 376 333,00 |  |
|  | 02 - Vícepráce |  |  |  |  |  | 1 051 560,42 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL1 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Hřiště |  |  | Datum: | 18. 12. 2025 |  |
| Zadavatel: |  |  | ČR-Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | PAS Natura s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -324 772,58 |  |
|  | D | 01 | Méněpráce |  |  |  | -1 376 333,00 |  |
| 1 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | -3 500,000 | 99,75 | -349 125,00 |  |
| 2 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -5 950,000 | 172,64 | -1 027 208,00 |  |
|  | D | 02 | Vícepráce |  |  |  | 1 051 560,42 |  |
| 3 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 2 800,000 | 64,79 | 181 412,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "80% množství sedimentu na pozemek 3101/1 - mezideponie na poli" 3500*0,8 |  | 2 800,000 |  |  |  |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 700,000 | 35,00 | 24 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "20% množství sedimentu na pozemek 3108/23 - mezideponie na poli" 3500*0,2 |  | 700,000 |  |  |  |
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3 500,000 | 13,20 | 46 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "mezideponie sedimentu na poli" 3500 |  | 3 500,000 |  |  |  |
| 6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3 500,000 | 20,45 | 71 575,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "naložení sedimentu z mezideponie na poli pro následné rozvezení a rozhrnutí na pozemku" 3500 |  | 3 500,000 |  |  |  |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 3 500,000 | 35,00 | 122 500,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "rozvezení veškerého sedimentu po sklizni plodin k rozhrnutí na poli" 3500 |  | 3 500,000 |  |  |  |
| 8 | K | 181006111 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m | m2 | 70 000,000 | 6,35 | 444 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "3500 m3 rozprostřeno ve vrstvě 5 cm" 3500/0,05 |  | 70 000,000 |  |  |  |
| 9 | K | 183552223 | Úprava zemědělské půdy - vápnění 5t/ha, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5° | ha | 7,000 | 2 566,76 | 17 967,32 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183552223 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "3500 m3 sedimentu rozprostřeno ve vrstvě 5 cm" (3500/0,05)/10000 |  | 7,000 |  |  |  |
| 10 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 35,000 | 2 417,24 | 84 603,40 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | VV |  | "aplikační dávka 5 t / ha" 5*7 |  | 35,000 |  |  |  |
| 11 | K | 183408222 | Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha hluboká přes 250 mm, v půdě střední | ha | 7,000 | 2 261,49 | 15 830,43 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183408222 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "3500 m3 sedimentu rozprostřeno ve vrstvě 5 cm" (3500/0,05)/10000 |  | 7,000 |  |  |  |
| 12 | K | 065203000 | Mimostaveništní doprava strojů | … | 1,000 | 42 472,27 | 42 472,27 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "návoz, odvoz a přesun mechanizace - dozer pro rozprostření sedimentu na poli, bagr pro nakládání sedimentu z mezideponií na poli" 1 |  | 1,000 |  |  |  |