DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Vranovská Ves       
č.:  210-2025-523206 ze dne 8. 4. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem

V technických záležitostech zastoupený:   RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská

E-mail: 	znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem

Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                    xxx

E-mail:                                                               xxx

ID datové schránky:                                          2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                         1521409359/0800

DIČ:                                                                   CZ63470985

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a změně termínů předání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.

## Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

## navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | ha | 93 | 20 | 2 700,00 | 54 000,00 |

Hodnota změn činí 54 000,00 Kč bez DPH, (tj. 4,72 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- V průběhu zpracování dílčí části 6.2.4 byly vyloučeny z předpokládaného obvodu pozemkových úprav pozemky, ke kterým byl evidován duplicitní zápis vlastnictví a došlo tak ke změně předpokládaného obvodu pozemkových úprav.

- změna termínů předání dílčí části / Hlavního celku:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části a Hlavního celku:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků | 31. 7. 2027 | 30. 11. 2026 |
| 6.4 | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav | Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 5. 2028 | Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 7. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Termín dřívějšího odevzdání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav byl smluvními stranami sjednán v důsledku meziresortní dohody mezi ČÚZK a SPÚ tak, aby bylo možné odstranění přídělových parcel z operátu katastru nemovitostí nejpozději do konce roku 2027.

## Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4, resp. změna termínu předmětné dílčí 6.3.1 a Hlavního celku 6.4 je změnou nepodstatnou, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 724 450,00 Kč | 876 584,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 355 500,00 Kč | 430 155,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 118 500,00 Kč | 143 385,00 Kč |
| Celková cena | 1 198 450,00 Kč | 1 450 124,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro JmK

Místo: Brno		Místo: Třebíč

Datum: 21.4.2026	Datum: 17.4.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Aleš Tůma, jednatel

vedoucí pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel

ředitel KPÚ pro JmK

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová