## List1
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Třitim
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 248 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0
3.1.3 | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 180 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona | 100 bm | 0
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 248 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Vodohospodářská studie | ha | 0
3.1.5. | Dokumentace pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků a jeho zápis do KN | ha | 12 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 248 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 30. 11. 2018
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 248 |  |  | 1. 4. 2019
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 248
3.2.1.2. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70
3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 248 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 31. 10. 2019
3.3 | Mapové dílo | ha | 248 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 |  |  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V ………………………..………... dne ………………………... |  | V ............................................................................... dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. |  | statutární orgán zhotovitele
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
…………………………………………
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.