## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřička I.
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 |  |  | xx.xx.xxxx
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 93 |  |  | xx.xx.xxxx
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 125
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 |  |  | 11 měsíců od uzavření smlouvy
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 63 |  |  | xx.xx.xxxx
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 218 |  |  | xx.xx.xxxx
| Studie odtokových poměrů | ha | 0
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 218 |  |  | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 16 měsíců od uzavření smlouvy
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 218 |  |  | xx.xx.xxxx
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 38
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 51
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 218 |  |  | 36 měsíců od uzavření smlouvy
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.3 | Mapové dílo | ha | 218 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 200 |  |  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení
funkce
Termíny dokončení hlavních celků a dílčích částí díla budou stanoveny uchazečem formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 9/2016). Uchazeč je povinen termín dokončení hlavního celku 3.1. Přípravné práce stanovit nejpozději do 16 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo a dále termín dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. stanovit nejpozději do 11 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo v důsledku zajištění koordinace a návaznosti prací na související pozemkové úpravy. Ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena na základě výběrového řízení, budou počty měsíců nahrazeny odpovídajícím konkrétním datem 15. dne v daném měsíci.