Číslo objednatele č.1: 606-2015-521101

Číslo objednatele č.2: 03PT-002322

Číslo zhotovitele: 3/2015

DODATEK č. 1

Komplexní pozemková úprava v k. ú. trnávka

u lipníka nad bečvou

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:                                             	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová odborní referenti Pobočky Přerov

Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:	+420 724574136, +420 724574135

E-mail:	prerov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa: 	Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních:	Mgr. Andrea Chmelová

v technických záležitostech:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	19-91778102/0100

IČ:	65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel 	s d r u ž e n í:

Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)

sídlo:	Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

IČ:	25844415

zastoupen:	Ing. Dušanem Magátem, jednatelem společnosti

Hanousek s.r.o.

sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ:	29186404

zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti

Ing. František Hanousek

sídlo:	K Mlýnu 446/20, 798 02 Prostějov

IČ:	10078479

zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem

Geodetická kancelář JBS, s.r.o.

sídlo:	Juranova 24, 682 01 Vyškov

IČ:	25540378

zastoupen:	Ing. Dušanem Jabůrkem, jednatelem společnosti

zastoupený správcem sdružení:	Geokam Přerov s.r.o.

zastoupený:	Ing. Dušanem Magátem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Magát

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Magát, Amalie Pazderová

Tel.:	+420 581201359

E-mail:	geokam@geokam.cz

ID DS:	4tw76cw

Bankovní spojení:	ČSOB pobočka Přerov

Číslo účtu:

IČ:	 25844415

DIČ:	 CZ25844415

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Amalie Pazderová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Magát

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení ucelené části těchto etap na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou :

3.1.5.    Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín 31.8.2016

3.2.1.    Vypracování plánu společných zařízení- termín 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění  	  pozemků - sonda do hl. 1m - termín 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní   	  opatření - sonda do hl. 3m - termín 31.1.2017

3.2.1.2.  Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 	   a mimo trvalé porosty - termín 31.1.2017

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro             	  stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

Zdůvodnění posunutí termínů:

- V sousedním k.ú. Dolní Újezd, kde probíhá KoPÚ byl uzavřený dodatek č. 1 k SOD na posun termínu ukončení částí 3.1.4 a 3.1.5 o 3 měsíce.

- KoPÚ Trnávka u Lipníka nad Bečvou přebírá podklady ze sousedního katastrálního území, proto i zde je nutné termíny posunout.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje Mgr. Andrea Chmelová.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 13.8.2015  nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram  prací“ je nedílnou  přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 23.6.2016	V  Brně dne: 26.7.2016

Za objednatele č. 1: 	Za objednatele č. 2:

……………………………….	……………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 	Mgr. David Fiala

ředitel Krajského pozemkového 	ředitel Závodu Brno

úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele :

V Přerově dne: 15.6.2016

………………………………..

Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti

správce sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou