SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 6

č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Soňa Balcárková

vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová

referentka Pobočky Teplice

Bankovní spojení:	ČNB Praha

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený:	Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,                                                                       pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

Čl. I

Odůvodnění dodatku:

Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 24. 2. 2016 došlo k posunu termínů etap 2.3. a 2.4.

Posun termínu etapy 2.3. je potřebný z následujících důvodů:

Povodí Ohře, s.p. nechalo vyhotovit GP na úpravu koryta Bystřice, bez informování Pobočky Teplice nebo zpracovatele KoPÚ. V současné době probíhá na příslušném stavebním úřadě územní řízení ohledně dělení a scelování pozemků dle GP č. 307-26/2015. Původně zamýšlené řešení Povodí Ohře s.p. není zcela v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků.

Je nutné dořešit majetkoprávní vypořádání železniční vlečky do areálu firmy Czech Aerosol, a.s.. Vlečka vede z větší části po pozemcích ve vlastnictví firmy Czech Aerosol, a.s., a z části zasahuje i do pozemků ve vlastnictví SŽDC, státní organizace.

Na katastrálním úřadě je třeba opravit chybný zákres GP na obvod pozemkové úpravy. Při navrhování nových parcel bylo zjištěno, že při spojování jednotlivých bodů byly některé body opomenuty (např. 288-68, 288-69).

Posun etapy 2.4. vyplývá z posunu předchozí etapy, poněvadž předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ lze provádět až po vypracovaném návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí.

Čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

- V příloze č. 1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 2.3. termín plnění na 31. 5. 2016 a u bodu 2.4. termín plnění na 31. 7. 2016.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08. 02. 2012, zůstávají v platnosti.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08. 02. 2012, má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l. l. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne:	26. 2. 2016	V Ledči nad Sázavou dne:     26. 2. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Soňa Balcárková	Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Teplice	  jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj