## List1
Příloha k dodatku č. 1 SoD KoPÚ v k.ú. Bohušov
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 450 | 7650 | 17.12. 2015
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 900 | 9000
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu | ha | 1115 | 300 | 334500 | 2.9. 2016
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1115 | 280 | 312200 | 2.9. 2016
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 244 | 850 | 207400 | 17.1. 2017
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 20 | 850 | 17000 | 17.1. 2017
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1115 | 210 | 234150 | 17.7. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1121900
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1115 | 650 | 724750 | 17.1. 2018
3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření | ks (sond) | 12 | 2000 | 24000 | 17.1. 2018
3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 65 | 500 | 32500 | 17.1. 2018
3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 400 | 40000
3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 400 | 2000
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1115 | 350 | 390250 | 17.9. 2018
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 3000 | 12000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1225500
3.3. | Mapové dílo | ha | 1115 | 200 | 223000 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 | 600 | 150000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1121900
2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1225500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 223000
4.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 150000
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2720400
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 571284
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3291684
1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Ostravě dne 12.7.2016 |  | Ve Opavě dne 12.7.2016
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Ing. Aleš Uvíra |  | Ing. Ivo Čevora
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |  | jednatel společnosti