## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Střítež
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 29 | 750 | 21750 | 30.3.2017
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1500 | 6000
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 385 | 800 | 308000 | 30.3.2017
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 53 | 1100 | 58300
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 260 | 1000 | 260000 | 30.7.2017
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 70 | 2300 | 161000 | 30.7.2017
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 438 | 480 | 210240 | 30.5.2017
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 438 | 440 | 192720 | 30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1218010
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 438 | 640 | 280320 | 30.10.2018
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 1500 | 60000
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 680 | 40800
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 880 | 17600
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 438 | 930 | 407340 | 30.8.2019
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 15000 | 30000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 836060
3.3 | Mapové dílo | ha | 438 | 500 | 219000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 219000
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 400 | 300 | 120000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1218010
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 836060
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 219000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120000
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2393070
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 502544.7
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2895614.7
V Ostravě dne |  | V Opavě dne
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Aleš Uvíra ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |  | Dr. Ing. Jiří Vrubel jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.