## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Domoradovice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 248 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 135 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 47 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 257 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 257 |  |  | 31.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 31.2.2018
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 257 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 |  |  | xx.xx.xxxx 1)
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30
3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 252 |  |  | 30.6.2019
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | xx.xx.xxxx
3.3 | Mapové dílo | ha | 257 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 |  |  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení
funkce
1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.