KoPÚ  Mlýnický Dvůr

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 294-2015-544101 ze dne 7. 5. 2015

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, +420601584039

Ing. Renata Čadová, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí, +420601584037

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.

sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Ing.Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:	gnfp8cb

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:	27140091

DIČ:	CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C,vložka 99302

úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing, Oldřich Galař

„Jako 1.účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Zhotovitel:	GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Ing.Oldřichem Galařem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	+420602641944

e-mail:	geopraha@geopraha.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil.  /fax:	+420602641944

e-mail:	galar@geopraha.cz

ID DS:	icyp65t

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	154481011/0300

IČ:	45241104

DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C,vložka 7895

úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing, Oldřich Galař

„Jako 2.účastník sdružení  AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  a dále hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce. Důvodem  je žádost zhotovitele doručená objednateli dne 6.9.2016 o prodloužení termínu a výsledek jednání z kontrolního dne 14.9.2016.

Čl. I.

# Předmět dodatku

  - Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4):

Termín se mění z 15.9.2016 na 14.4.2017.

  - Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení:

Termín se mění z 15.2.2017 na 15.9.2017

  - Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  a hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce.

Termín se mění z 14.4.2017 na 15.11.2017

# Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

3.1.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2.	Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele
a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

  - Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 15. 9. 2016					V Praze dne 15. 9. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………..	………………………………

Ing. Miroslav Kučera	Ing. Jiří Blábol, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu	zástupce sdružení

pro Pardubický kraj                                              AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.