# Spis č. 2VZ9136/2013-504202

# Č.j. SPU 192317/2016

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: 	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Tel.:  	xxx

E-mail: 	xxx

Doručovací adresa:                                                      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:            Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Tel.:                                                                             xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení: 	xxx

## Číslo účtu: 	xxx

## IČO:	01312774

## DIČ:  	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: 	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:             Ing. Karel Vondráček, jednatel

Tel./fax:                                                        	xxx

E-mail:	xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel./fax:                                                        	        xxx

E-mail:	                                                                        xxx

Bankovní spojení:				        xxx

Číslo účtu:	xxx

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 2

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním víceslužeb fakturačního celku FC 1.5 dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb ze dne 14.3.2016, č.j. SPU 087662/2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a s tím související navýšení počtu MJ z původních 98 MJ na 111 MJ. Dodatečné služby v rozsahu 13 MJ budou realizovány ve fakturačním celku FC 1.5. v termínu do 31.7.2016.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:

Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 807 350 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.5. bez DPH v Kč | 49 400 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 462 840 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 229 150 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 548 740 Kč |
| DPH v Kč | 325 235 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 873 975 Kč |

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto v souladu s bodem 2.1 dodatku č. 2:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 620 | 100 | 62 000 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 620 | 20 | 12 400 | 30.11.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 620 | 40 | 24 800 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 620 | 540 | 334 800 | 30.11.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 184 | 1 000 | 184 000 | 30.9.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 98 | 1 000 | 98 000 | 30.9.2015 |
|  | Dodatečné služby FC 1.5 | 100bm | 13 | 3 800 | 49 400 | 31.7.2016 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 609 | 150 | 91 350 | 30.11.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 856 750 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 609 | 280 | 170 520 | 30.9.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 609 | 480 | 292 320 | 31.8.2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 462 840 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 50 | 320 | 16 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 609 | 350 | 213 150 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 229 150 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 856 750 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 462 840 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 229 150 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 548 740 Kč |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  | 325 235 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 873 975 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 18.04.2016 					V Plzni dne 18.04.2016

………………………………………..                               	…………………………………..

Ing. Jiří Papež					             Ing. Karel Vondráček

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                   jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	             		           	GEOREAL spol. s r.o.