# Spis č. 2VZ9136/2013-504202

# Č.j. SPU 451226/2016

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: 	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Tel.:  	xxx

E-mail: 	xxx

Doručovací adresa:                                               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 37 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Jan Kaiser

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Tel.:                                                                      xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení: 	xxx

## Číslo účtu: 	xxx

## IČ	01312774

## DIČ:  	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: 	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Karel Vondráček, jednatel

Tel./fax:                                                        	xxx

E-mail:	xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel./fax:                                                        	       xxx

E-mail:	                                                      xxx

Bankovní spojení:				       xxx

Číslo účtu:	xxx

IČ:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 2.1, 2.2 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 01.08.2016, č.j. SPU 389575   /2016 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky. Předmětem dodatku je také změna termínu u FC 2.1., která je vyvolána žádostí zhotovitele o změnu termínu ze dne 27.6.2016, č.j. SPU 330714/2016 a dohodou smluvních stran.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:

Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

| 1. Přípravné práce celkem (III. 1.1. – 1.6) bez DPH v Kč | 856 750,- |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2) bez DPH v Kč | 460 560,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2) bez DPH v Kč | 228 100,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 545 410,- |
| DPH v Kč | 324 537,- |
| Celková cena včetně DPH v Kč | 1 869 947,- |

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | Ha | 620 | 100 | 62 000 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | Ha | 620 | 20 | 12 400 | 30.11.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | Ha | 620 | 40 | 24 800 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | Ha | 620 | 540 | 334 800 | 30.11.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 184 | 1 000 | 184 000 | 30.9.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 98 | 1 000 | 98 000 | 30.9.2015 |
| 1.5 | Víceslužby | 100bm | 13 | 3 800 | 49 400 | 31.7.2016 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 609 | 150 | 91 350 | 30.11.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 856 750 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 606 | 280 | 169 680 | 30.11.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 606 | 480 | 290 880 | 31.8.2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 460 560 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 50 | 320 | 16 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 606 | 350 | 212 100 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 228 100 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 856 750 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 460 560 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 228 100 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 545 410 Kč |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  | 324 537 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 869 947 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 05.09.2016 				V Plzni dne 05.09.2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………………                          ………………………………..

Ing. Jiří Papež					           	Ing. Karel Vondráček

ředitel  KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	             		GEOREAL spol. s r.o.