Spis č. 2VZ10141/2011-130722

Č.j. SPU 408766/2016

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 24/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Ohnišťovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucí Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.

Adresa: Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 7

2.1 Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě změna měrných jednotek u fakturačního celku 3.1 na základě písemného záznamu č.j. SPU 402420/2016. Původní počet 385 MJ se mění na 7 MJ.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 24/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s 20% DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 396 | 100,- | 39.600,- | 47.520,- | 31.12.2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 396 | 50,- | 19.800,- | 23.760,- | 30.6.2012 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 396 | 50,- | 19.800,- | 23.760,- |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 396 | 800,- | 316.800,- | 380.160,- | 30.6.2012 |
|  |  |  |  |  |  | Cena s 21% DPH celkem v Kč |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 159 | 1000,- | 159.000,- | 192.390 ,- | 30.4.2013 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | ***** | ****** | ****** | ******* | ***** |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona | ha | 9 | 3.000,- | 27.000,- | 32.670,- | 30.4.2013 |
| 1.7. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 385 | 50,- | 19.250,- | 23.293,- | 31.10.2013 |
| 1.8. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 1 | 300,- | 300,- | 363,- | 31.1.2014 |
| 1.9. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 394 | 200,- | 78.800,- | 95.348,- | 31.3.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH | 680.350,- |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 385 | 400,- | 154 000,- | 186.340,- | 30.9.2014 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 385 | 900,- | 346 500,- | 419.265,- | 31.8.2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 500.500,- |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 7 | 800,- | 5 600,- | 6 776,- | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 394 | 500,- | 197 000,- | 238.370,- | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 202 600,- |  |  |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 680 350 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 500 500 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 202 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 383 450 Kč |
| DPH v Kč | 286 565 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 670 015 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 7 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Domažlicích dne 08.08.2016				V Praze dne 08.08.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                                  …………………………………..

Ing. Jiří Papež					           Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              předseda představenstva

Státní pozemkový úřad			  		 GRID a spol., a.s.