- DODATEK č. 1

- SMLOUVY  O  DÍLO

- (dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE (reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček) |
| --- | --- |
| Sídlo: | Lesná 4, 395 01 Pacov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | CZ6705260859 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu
o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž“ a objednatel se zavázal k převzetí díla
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět Dodatku

- Posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.
č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z důvodu společné katastrální hranice s k. ú. Jehnědno, kde probíhá též komplexní pozemková úprava (dále jen „KoPÚ“) a termín odevzdání výše zmíněného fakturačního celku Výkazu činností u KoPÚ v katastrálním území Jehnědno je stanoven na 15. 12. 2017.
Při zadávání veřejné zakázky bylo určeno, že zpracovatel KoPÚ v katastrálním území Údraž převezme vyšetřený vnější obvod od zpracovatele KoPÚ v katastrálním území Jehnědno.

Původní znění:

3.1.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

– termín ukončení 30. 6. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

– termín ukončení 31. 8. 2017

Nové znění:

- 3.1.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- – termín ukončení 15. 12. 2017

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- – termín ukončení 15. 12. 2017

- Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

- Čl. III

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

| V………..…………….. dne……… | V…………….……….. dne……… |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení restitucí | Ing. Jindřich Jíra reprezentant sdružení |

……………………………………

Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek