Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělu v katastrálním území Meclov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení  výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem:Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 72274433/ CZ 7056022215

Telefon: xxx

E-mail: xxx

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna  „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná žádostí zpracovatele č.j.SPU  210060/2014 ze dne 6.5.2014  o prodloužení termínu plnění u FC 2.1. - Vypracování návrhu plánu společných zařízení na termín 24.11.2014 a to z důvodu časově náročnější spolupráce a koordinace se zhotoviteli návrhu územního plánu Obce Meclov, jež obec současně pořizuje. V souladu s Čl. XI bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly o změně plnění termínu u FC 2.1. z původního 31.8.2014 na termín 31.10.2014.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 23/2011 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DHP (20%) celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 434 | 400,- | 173 600,- | 208 320,- | 31.12.2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 434 | 50,- | 21 700,- | 26 040,- | 30.6.2012 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 434 | 50,- | 21 700,- | 26 040,- |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 434 | 600,- | 260 400,- | 312 480,- | 30.6.2012 |
|  |  |  |  |  |  | Cena s DHP (21%) celkem v Kč |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 139 | 1 300,- | 180 700,- | 218 647,- | 28.2.2013 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 36 | 1 300,- | 46 800,- | 56 628,- | 28.2.2013 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | 1 000,- | 1000,- | 1 210,- | 28.2.2013 |
| 1.7. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 424 | 100,- | 42 400,- | 51 304,- | 31.10.2013 |
| 1.8. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 2 | 300,- | 600,- | 726,- | 31.1.2014 |
| 1.9. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 425 | 200 | 85 000,- | 102 850,- | 31.3.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH | 833 900- |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 424 | 600,- | 254 400,- | 307 824,- | 31.10.2014 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 424 | 500,- | 212 000,- | 256 520,- | 30.4.2015 |
|  | Návrhové práce (2.1. – 2.2.)v Kč bez DPH | 466 400,- |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 424 | 200,- | 84 800,- | 102 608,- | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 425 | 500,- | 212 500,- | 257 125,- | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH | 297 300,- |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 833 900,- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 466 400,- |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 297 300,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1.597.600,- |
| DPH v Kč | 330.722,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1.928.322,- |

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 12.06.2014

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………..                                  …………………………………..

Ing. Jiří Papež					                          Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad