# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

Ing. Helena Krausová

Adresa:  Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/ DIČ: 72274433/ CZ7056022215

Tel./fax.: xxx

E-mail: xxx

a

GROMA PLAN s.r.o.

Se sídlem: Částkova 24, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti

Telefon: xxx

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je doplnění fakturačního celku 1.6. na základě  písemného záznamu o rozhodnutí realizovat určitý počet měrných jednotek č.j. SPU 479346/2016 ze dne 26.9.2016. Dodatečné služby v rozsahu  2MJ se budou realizovat ve FC 1.6, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Dále se mění počet měrných jednotek u fakturačních celků číslo 2.1., 2.2., 3.1. a 3.2. dle skutečnosti na 1381 MJ z původních 1390 MJ v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 ZZVZ.

  - Cena za provedení díla se mění na základě uplatnění víceslužeb a méněslužeb. Původní znění odstavce č. 1, článku VII Cena za provedení díla, SoD č. 6-2013-504202 se nahrazuje níže uvedenou rekapitulací ceny: Část 1) KPÚ v k.ú. Domažlice

| 1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 2 051 000,- |
| --- | --- |
| Dodatečné služby FC 1.6, bez DPH | 19.400,- |
| 2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 1 104 800,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 690 500,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 865 700,- |
| 21% sazba DPH v Kč | 811 797,- |
| Celková cena včetně DPH v Kč | 4 677 497,- |

2.2  Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 | 100 | 139 000 | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 | 50 | 69 500 | 31.10.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390 | 50 | 69 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 | 500 | 695 000 | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | 1 000 | 320 000 | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | 1 000 | 480 000 | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, dodatečné služby | 100bm | 2 | 9 700 | 19 400 | 28.2.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 | 200 | 278 000 | 31.5.2016 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 2 070 400 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1381 | 400 | 552 400 | 30.06.2017 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1381 | 400 | 552 400 | 31.01.2018 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 104 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1381 | 200 | 276 200 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1381 | 300 | 414 300 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 690 500 |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 2 051 000 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.6, bez DPH | 19 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 1 104 800 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 690 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 865 700 Kč |
| DPH v Kč | 811 797 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 677 497 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Plzni dne 25.10.2016					V Plzni dne 25.10.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                                …………………………………..

Ing. Jiří Papež					           		Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad