# Spis č. 2VZ4782/2012-130722

# Č.j. SPU 542590/2016

# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1282-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Libkov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GRID, a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

Číslo účtu: xxx

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke  SOD č. 1282-2012-130722, která je vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačního celku č. 3.1., Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 17.10.2016, č.j. SPU 533438/2016 a s tím související snížení celkové ceny za tento fakturační celek. Smluvní strany se dohodly na upřesnění rozsahu požadovaných služeb z původních 326 MJ na současných 54 MJ. Rozsah méněslužeb činí 272 MJ a vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 157.800 Kč bez DPH a 190.938 Kč s DPH. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na uplatnění méněslužeb od dodavatele původní veřejné zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

2.2  Příloha č. 1 SOD č. 1282-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  |  | Cena s 20% DPH celkem v Kč | Termín plnění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 340 |  | 100,- |  |  | 34.000,- |  |  |  | 40.800,- | 30.11.2012 |  |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 340 |  | 50,- |  |  | 17.000,- |  |  |  | 20.400,- | 30.11.2012 |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 340 |  | 50,- |  |  | 17.000,- |  |  |  | 20.400,- |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 340 |  | 750,- |  |  | 255.000,- |  |  |  | 306.000,- | 30.11.2012 |  |  |  |  |
|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  |  | Cena s DPH 21% celkem v Kč | Termín plnění |  |  |  | Cena s 21% DPH celkem v Kč |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 82 |  | 850,- |  |  | 69.700,- |  |  |  | 84.337,- | 30.6.2013 |  |  |  |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 64 |  | 1.000,- |  |  | 64.000,- |  |  |  | 77.440,- | 30.6.2013 |  |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona | ha | 1 |  | 1.400,- |  |  | 1.400,- |  |  |  | 1.694,- | 30.6.2013 |  |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 327 |  | 200,- |  |  | 65.400,- |  |  |  | 79.134,- | 31.3.2014 |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523.500,- |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 326 |  | 320,- |  |  | 104.320,- |  |  |  | 126.227,- | 30.11.2014 |  |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 326 |  | 600,- |  |  | 195.600,- |  |  |  | 236.676,- | 30.11.2015 |  |  |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.920,- |  |  |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 54 |  | 580,- |  |  | 31.320,- |  | 37.897,- |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 327 |  | 400,- |  |  | 130.800,- |  | 158.268,- |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.120,- |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 523.500,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.920,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.120,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 985.540,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.733,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.189.273,- |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 31.10.2016				V Praze dne 31.10.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                                  …………………………………..

Ing. Jan Kaiser					           Ing. Zdeněk Štefka

vedoucí Pobočky Domažlice 			                   předseda představenstva

Státní pozemkový úřad    					  GRID, a.s.