Evidenční číslo objednatele:	1236-2011-130773/6

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 6/2016

ke smlouvě objednatele 1236-2011-130773 – KoPÚ Skrochovice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :	ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava

sídlo: 			Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupený:		Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava

adresa:		Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech:  		Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava

- v technických záležitostech:  		Ing. Markéta Fojtíková, referentka

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 		1312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :			    AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

adresa:				    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech: 	Ing. Luděk Střítecký, jednatel

- v technických záležitostech:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel

bankovní spojení: 			    xxxxxxxxxxx

## číslo účtu:				    xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:				    41601483/CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6/2016 ke smlouvě o dílo

Ćl. I.

Předmět dodatku č. 6/2016

- Předmětem dodatku č. 6/2016 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skrochovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. úprava počtu měrných jednotek u etapy 3a – vytyčení hranic pozemků a tím i celková cena díla dle skutečného zpracování měrných jednotek.

- Předmětem dodatku č. 6/2016 je dále úprava osoby oprávněné jednat ve smluvních a technických záležitostech na straně zhotovitele.

Nové znění oddílu „SMLUVNÍ STRANY“  části „Zhotovitel“:

Z h o t o v i t e l :			    AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

adresa:				    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech: 	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

- v technických záležitostech:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

bankovní spojení: 			    ČSOB, a.s.

## číslo účtu:				    372520453/0300

IČ/DIČ:				    41601483/CZ41601483

Důvod k uzavření dodatku:

K bodu 1. Čl. I dodatku č. 6/2016: Skutečný počet měrných jednotek byl určen podle požadavků vlastníků a uvážení pozemkového úřadu.

K bodu 2.: Čl. I dodatku č. 6/2016: Ke změně osoby jednající na straně zhotovitele došlo na základě žádosti zhotovitele a informace z obchodního rejstříku.

Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.

| Ucelená část, fakturační celek KoPÚ Skrochovice |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena bez DPH | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 228 | 250 | 57 000 Kč | 18 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění PPBP | ha | 238 | 700 | 166 600 Kč | 17 |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, zpracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 66 | 1400 | 92 400 Kč | 17 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 228 | 250 | 57 000 Kč | 20 |
| Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH |  |  |  |  | 373 000 Kč |  |
| 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 228 | 400 | 91 200 Kč | 30.6.2014 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 20 | 4000 | 80 000 Kč | 30.6.2014 |
| 2c | Geologický průzkum u VHS | ha | 3 | 7500 | 22 500 Kč | 30.6.2014 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 228 | 850 | 193 800 Kč | 30.11.2014 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 4500 | 9 000 Kč | 28.2.2015 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH |  |  |  |  | 396 500 Kč |  |
| 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 19 | 600 | 11 400 Kč | Nejpozději do 30.10.2016 |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 228 | 350 | 79 800 Kč | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  | 91 200 Kč |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH |  |  |  |  | 373 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH |  |  |  |  | 396 500 Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) |  |  |  |  | 91 200 Kč |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 860 700 Kč |  |
| DPH (20 %) 1b - 1c = 51 800,- DPH (21%)1a, 1d, 2a – 3b = 126 357,- |  |  |  |  | 178 157 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 1 038 857 Kč |  |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5.10.2011, dodatku č. 1 (ze dne 19.12.2012), dodatku 
č. 2 (ze dne  7.5.2013) , dodatku č. 3 (ze dne 6.8.2013), dodatku č.4 (ze dne 13.12.2013) a dodatku č.5 (ze dne 4.9.2015) zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 6/2016 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 6/2016  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 6/2016  může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 6/2016  přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 6/2016 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6/2016  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6/2016  nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě  dne: 19.10.2016	 			 	         V Brně dne: 21.10.2016

Z a   o b j e d n a t e l e :					         Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				      ……………………………………….

Ing. Zdeněk Šiška	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

vedoucí Pobočky Opava                                                                           jednatel