Dodatek  č. 3

Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 19/2014-504202 ze dne 04.08.2014 ( dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polních cest: HPC3 v k.ú. Osvračín, VPC8 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, S12 a N5 v k.ú. Všeruby u Kdyně, pro část 1) – „HPC3 v k.ú. Osvračín“ uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

zastoupený:	Ing. Jiří Papež

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

tel.:	xxx

e-mail:	xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Ing. Dorota Šandová

Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice

tel.:  	 xxx

e-mail:	 xxx

bankovní spojení: 	 xxx

číslo účtu: 	 xxx

IČO: 	 01312774

DIČ:		 CZ01312774

ID DS:		 z49per3

Zhotovitelem: 	ROBSTAV stavby k.s.

sídlo:	Pražská 483, 397 01 Písek

zastoupený: 	Ing. Radkem Kozákem

tel.:                                                        	xxx

e-mail:	xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák

tel.:                                                        	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

IČO:	27430774

DIČ:	CZ27430774

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191.

Čl. I

Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem dodatku č. 3 k SoD č.19/2014-504202 je změna čl. III. „Termíny plnění“ vyvolaná žádostí zhotovitele stavby, č.j. SPU 563232/2016 ze dne 2.11.2016, o prodloužení termínu realizace stavby z důvodu řešení dodatečných stavebních prací formou JŘBU a jejich následná realizace. Z těchto důvodů došlo k časové prodlevě v plnění díla. Vzhledem k předpokládané technologické přestávce v zimních měsících (prosinec – únor) se termín dokončení stavebních prací posouvá na 31.05.2017 oproti stávajícímu termínu 15.11.2016.

2. Dodatkem č.3 k SoD č. 19/2014–504202 se nahrazuje ustanovení čl. III, „Termíny plnění“, odst. 3.2 a mění se takto:

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací:		31.05.2017

3.1.2 Termín předání a převzetí díla: 	            15.06.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni dne 14.11.2016				V Písku dne 14.11.2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………………………		 …………………………………………

Ing. Jiří Papež		          	                         Ing. Radek Kozák

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                    ROBSTAV stavby k.s.

Státní pozemkový úřad