## List1
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boršov - Útěchov
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 49 | 250 | 12250 | 2015-11-30
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1000 | 10000
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty) | ha | 457 | 150 | 68550 | 2016-02-29
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 457 | 100 | 45700 | 30.6.2016
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 56 | 1400 | 78400 | 2016-04-30
| Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ | bod | 29 | 500 | 14500
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | není předmětem této VZ
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 457 | 200 | 91400 | 2016-06-30
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 320800 | 2016-06-30
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 457 | 400 | 182800 | 30.11.2016
3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 30 | 5000 | 150000 | 30.11.2016
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 10 | 5500 | 55000
3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1000 | 10000
3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 350 | 35000
3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 1200 | 18000
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 457 | 450 | 205650 | 30.6.2017
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 10000 | 10000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 666450 | 2017-06-30
3.3 | Mapové dílo | ha | 457 | 400 | 182800 | do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 182800
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 400 | 36000 | 2019-01-31
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 36000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 320800
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 666450
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 182800
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 36000
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1206050
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 253270.5
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1459320.5
Ve Svitavách dne |  | V Pardubicích dne
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Miloš Šimek vedoucí pobočky |  | Ing. Pavel Cimpl, jednatel