Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 29.4.2016 pod č.j.objednatele 424-2016-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

zastoupený:	Ing.Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Milan Šiman, vedoucí pobočky

Ing.Jiří Rejnek, referent pobočky

Adresa:	   Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                                     Iva Dvořáková

zastoupený:                                                Ivou Dvořákovou

tel./fax:

e-mail:

ID DS:                                                        z7u3fmq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jiří Veselý – ředitel stavební divize		               tel./fax

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	           41275276

DIČ:	           CZ6853170291

Společnost není  zapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo,  uzavřené dne 29.4.2016 na provedení díla „Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová“

Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací  u polní cesty HPC 2 následovně:

Cena víceprací bez DPH: 		532 935,- Kč

Tímto dodatkem se stanoví cena méněprací  u polní cesty HPC 2 následovně:

Cena méněprací bez DPH: 		618 556,- Kč

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu víceprací a méněprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:						6 517 331,97 Kč

DPH 21% činí						1 368 639,71 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 885 971,68 Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:						6 431 710,97 Kč

DPH 21% činí						1 350 659,30 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 782 370,27 Kč

Odůvodnění: Oprava nesouladů mezi rozpočtovou a výkresovou částí PD. Ve výkrese C.1.4.2. u cesty HPC 2 je uvedena tl. asfaltové vrstvy 5 cm a v rozpočtu je uvedena položka s tl. vrstvy 4 cm.  Dále byl proveden odpočet nesprávně kalkulovaného počtu kusů žlabovek.

Dále bylo objednateli dne 26.10.2016 doručeno oznámení zhotovitele o změně jména a IČ obchodního závodu, kdy původní údaje zhotovitele

Lubomír Dvořák, IČ 10466452, DIČ CZ6104041944, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

se mění na nový název a nové IČ osoby, a to

Iva Dvořáková, IČ 41275276, DIČ CZ6853170291, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Na základě tohoto oznámení byly opraveny identifikační údaje zhotovitele.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek  se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek

Přílohou č.1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet víceprací a méněprací zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).

| V Jihlavě dne 14.11.2016 | V Havlíčkově Brodě dne 11.11.2016 |
| --- | --- |
| …………………………………… | ………………………………….. |
| Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | Iva Dvořáková zhotovitel |