SMLOUVA O DÍLO  - Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov

Jednající prostřednictvím: 	Ing. Petra Lázňovského

ředitele KPÚ pro Královéhradecký kraj

Zástupce ve věcech smluvních:

Tel:

E-mail:

Zástupce ve věcech koordinace:

ze strany objednatele

Adresa: 				Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
ID DS:					z49per3

Bankovní spojení: 			
Číslo účtu: 				
IČO: 					01312774

DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:				STYLBAU, s.r.o.

sídlo: 	Pardubická 118/79, 500 04  Hradec Králové – Plačice

zastoupený:	Ing. Pavel Pohl, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: 	dxf4978

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	25957481

DIČ:	CZ25957481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2016, č.j. objednatele 1050-2016-514101.

Název díla: Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj

Po zahájení vlastní realizace díla došlo smluvní strany po detailním rozboru k závěru, že kvalita, nepřesnost a opotřebení všech stavebních konstrukcí z let původní realizace je v takových parametrech, které již nelze řešit obvyklým předpokládaným projektovým způsobem, který byl předložen. Tyto skutečnosti bylo obtížné v PD definovat.

Z výše uvedeného důvodu a na základě dohody smluvních stran se mění ve smlouvě o dílo (č.j. objednatele 1050-2016-514101, dále jen „smlouva“) následující:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

V Čl. I se nově přidává odstavec 1.3 v tomto znění:

1.3	Z důvodu provozních se rozděluje celkový konečný předmět díla na dvě části:

a)	Část č. 1:	předmět díla dle smlouvy upravený v souladu se Změnovými listy č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku

b)	Část č. 2:	rozšíření předmětu díla ve formě nutnosti předláždění ramen hlavního schodiště a výměny zábradlí u těchto ramen v rozsahu Změnových listů č. 3 a č. 4, které jsou přílohou tohoto dodatku

Čl. II

Specifikace díla

V Čl. II se přidává na konec odstavce 2.1 tento text:

Předláždění ramen hlavního schodiště:

Z důvodu předláždění chodeb, podest a mezipodest hlavního schodiště dochází k předláždění ramen schodišť, kdy se tímto řeší výškové nerovnosti navazujících stupňů v nepravidelném rozmezí 2-4 cm.

Výměna zábradlí na hlavním schodišti:

Specifikace atypického nerezového zábradlí odpovídá současným předpisům a navazuje na předláždění ramen hlavního schodiště.

V Čl. II se mění odstavec 2.3, který nově zní takto:

2.3  Dílo bude provedeno dle níže uvedených projektových dokumentací.

Část č. 1:

Projektovou dokumentaci pro jednotlivé soubory zpracovali společnosti:

Soubor 1 – Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Kontaktní osoba:

Realizace díla uvedená v Souboru 1 byla upřesněna na základě zjištěných skutečností ve Změnovém listu č. 1 (odsouhlaseným projektantem, autorským dozorem a TDI), který je přílohou tohoto dodatku.

Jedná se především o vyřezání ocelových zárubní a vybourání 1 řádku sklobetonových tvárnic s osazením překladu, aby bylo možné dodržet průchozí světlou výšku dveří.

Z výkazu výměr tohoto změnové listu vyplývá i to, že s provedením nezbytných víceprací zejména prací HSV, ale i PSV dochází k cenové úspoře na pracích PSV oboru Konstrukcí truhlářských.

Soubor 2 - Architektura & Interier Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba:

Soubor 3 - FORT 21 s.r.o., Lidická 21, 551 02 Jaroměř – Josefov

Kontaktní osoba:

Realizace díla uvedená v Souboru 3 byla na základě zjištěných skutečností upřesněna v aktualizované projektové dokumentaci a výkazech výměr (pod názvem PD Změna č. 1) a ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

V tomto případě z výkazů výměr vyplývá, že při  realizaci se zjistila možnost méněprací, které byly zodpovědným projektantem projektově zpracovány včetně výkazu výměr a rozpočtu. Změnový list odpovídá cenovým jednotkám v nabídce zhotovitele.

Soubor 4 - MIKROKLIMA s.r.o., Pálenecká 158/58z, 500 04 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Drobné nejasnosti a potřeba upřesnění byly řešeny formou autorského dozoru, bez vlivu na změnu smlouvy.

Část č.2:

Předláždění ramen hlavního schodiště:

Specifikace je dána Změnovým listem č. 3 (odsouhlaseným projektantem, autorským dozorem a TDI), který je přílohou tohoto dodatku.

Výměna zábradlí na hlavním schodišti:

Specifikace je dána Změnovým listem č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

Vybraný grafický návrh a technické řešení předložené zhotovitelem odsouhlasil i po cenové stránce projektant a autorský dozor Agroprojekce Litomyšl s.r.o. a TDI

Čl. III

Termíny plnění

V Čl. III se mění odstavec 3.1 následujícím způsobem:

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Původní termíny:

3.1.1  Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem:	8. 9. 2016

3.1.2  Termín zahájení stavebních prací:	9. 9. 2016

3.1.3  Termín dokončení stavebních prací:		28. 11. 2016

3.1.4  Termín zpětvzetí staveniště objednatelem:		30. 11. 2016

3.1.5  Termín konečného předání a převzetí díla:		30. 11. 2016

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

3.1.1  Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem:	8. 9. 2016

3.1.2  Termín zahájení stavebních prací:	9. 9. 2016

3.1.3  Termín dokončení stavebních prací:	Část č. 1	28. 11. 2016

Část č. 2          16. 01. 2017

3.1.4  Termín zpětvzetí staveniště objednatelem:	Část č. 1	30. 11. 2016

Část č. 2	16. 01. 2017

3.1.5  Termín konečného předání a převzetí díla:	Část č. 1	30. 11. 2016

Část č. 2	16. 01. 2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. V

Cena za dílo

V Čl. V se mění odstavec 5.2 následujícím způsobem:

Původní cena díla:

- 5.2 	Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 212 147,80 Kč.

- DPH činí 	674 551,00 Kč.

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 886 698,80 Kč.

Nová cena díla:

- 5.2	Cena za Část č. 1:

- Cena za provedení díla bez DPH činí	3 254 718,90 Kč

- DPH činí	683 491,00 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 938 209,90 Kč

- Cena za Část č. 2 :

- Celková cena za provedení díla bez DPH činí	146 083,20 Kč

- DPH činí 	30 677,50 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	176 760,70 Kč

- Celková cena za dílo:

- Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 400 802,10 Kč

- DPH činí	714 168,50 Kč

- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 114 970,60 Kč

Čl. VII

Platební podmínky

V Čl. VII se mění odstavec 7.4 a 7.5, které nově zní takto:

- 7.4	Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle Čl. III, samostatně za Část č. 1 a samostatně za Část č. 2, a to na základě vystavené faktury obsahově po souborech, z důvodu možnosti rozúčtování do jednotlivých fondů (investice/správa a údržba majetku) se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky.

- Faktura na Část č. 1 bude vystavena do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem.

- Faktura na Část č. 2 bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem.

- Faktury budou hrazeny následovně:

- 7.4.1	V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této smlouvy, budou faktury uhrazeny jednorázově v plné výši.

- 7.4.2	V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.

- 7.5	Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

- Faktura na Část č. 1 musí být zaslána/předána do 5.12.2016 na Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov.

Faktura na Část č. 2 musí být zaslána/předána nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5 na Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov.

Čl. VIII

Předání díla a záruční lhůta

V Čl. VIII se nově přidává odstavec 8.11 v tomto znění:

8.11 	Předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem pro Část č. 1 a pro Část č. 2 proběhne samostatně.

- Závěrečná ustanovení dodatku

  - Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel a 1 TDI.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy (soupis prací s výkazem výměr):

  - Změnový list č. 1

- 2.2	Změnový list č. 2

2.3	Změnový list č. 3

2.4	Změnový list č. 4

| V Hradci Králové dne 29.11.2016 | V Hradci Králové dne 29.11.2016 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

Ing. Petr Lázňovský				       Ing. Pavel Pohl

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		     jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.

Státní pozemkový úřad