- DODATEK č. 1

- SMLOUVY  O  DÍLO

jejímž předmětem je „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov - 1. etapa“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ)

Jehož jménem jedná:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Se sídlem:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

V záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXX

IČ:	01312774

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),

Jednající:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Se sídlem: 	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:                                               XXXXXXXXXXX

IČ:                                                          65993390

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.

Sídlo:	Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Zastoupený:	RNDr. Josef Glos

V technických záležitostech je

oprávněn jednat:                                   Ing. Ivo Podracký

bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXX

IČ:	25576992

DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 35034.

Čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Pustějov - 1. etapa“ (dále jen „dílo“) je nové znění odstavce č. 3.1 Čl. III Termín plnění .

Čl. III Termín plnění

Z původního znění:

3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven:      do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Nové znění:

3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven:       do 30. 11. 2016

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

| V Novém Jičíně dne 16. 9. 2016 |  | V Brně dne 16. 9. 2016 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  |  |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| Ing. Tomáš Hořelica |  | Mgr. David Fiala |
| vedoucí Pobočky Nový Jičín |  | ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno |
| V Brně dne 16. 9. 2016 |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |
| …………………………………………. |  |  |
| Ing. Ivo Podracký |  |  |
| AGERIS s.r.o. |  |  |