D O D AT E K  č. 1

**SMLOUVY O DÍLO**

 **č. objednatele 913-2016-505206**

**č. dodavatele 2016-031**

**I.**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice**

Sídlo: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky Strakonice

tel. +420 725 918 969

e-mail: r. valny@spucr.cz

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Hromádková

tel.: +420 725385780

e-mail: strakonice.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

**Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s**

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený: představenstvo dle platného OR

tel. +420 384701453/+420 384721444

e.mail info@lstb.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel

tel. +420 602160529/+420 384721444

e.mail rimnacp@lstb.cz

**ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku**

 **Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky**

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2001011923/2010

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS České Budějovice oddíl B, vložka 553

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. objednatele 913-2016-505206**

**č. dodavatele 2016-031,**

k realizaci stavby s názvem **„Polní cesty Třešovice“**

(dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)

**II.**

**Odůvodnění dodatku:**

V době zahájení zadávání veřejné zakázky zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci termíny předpokládané pro realizaci stavby od 1.9.2016 do 30.9.2017. V souladu s tím uchazeč v návrhu smlouvy uvedl termíny pro realizaci a zpracoval harmonogram prací. Smlouva byla podepsaná 15.8.2016, ale stavbu nelze zahájit před přijetím žádosti o poskytnutí dotace, proto se strany dohodly na změně termínu k zahájení prací, a to na 1.11.2016, termín dokončení stavby se nemění.

Při kontrole smlouvy bylo zjištěno, že došlo při jejím písemném vyhotovení k tiskařské chybě – na str. 1 smlouvy, není uvedeno sídlo dodavatele. Proto bude tato chyba opravena tímto dodatkem. Současně bylo zjištěno, že v přílohách smlouvy chybí jeden list, v zadávací dokumentaci uveden s názvem krycí list nabídkové ceny. Tento list bude přílohou tohoto dodatku č. 1. Jeho zařazení nemá vliv na cenu díla. Ta je ve smlouvě uvedena v souladu s tímto listem.

**III.**

**Předmět dodatku:**

1) Změna termínů realizace stavby.

**Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodu 6 smlouvy takto:**

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: 26.8.2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací: **1.9.2016**

1. Termín dokončení stavebních prací: **30.9.2017**
2. Termín předání a převzetí díla: **30.9. 2017**

nahrazuje se novým zněním:

**Dílo bude provedeno v následujících termínech:**

1. **Termín předání a převzetí staveniště: 26.10.2016**

**(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)**

1. **Termín zahájení stavebních prací: 1.11.2016**
2. **Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2017**
3. **Termín předání a převzetí díla: 30.9. 2017**

(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, jehož aktualizovaná podoba tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást tohoto dodatku. V návaznosti na tento aktualizovaný podrobný časový harmonogram postupu prací smluvní strany sjednávají změnu čl. V, v bodu 7 smlouvy, spočívající ve sjednání uzlových bodú – termínů jednotlivých fází stavby, které se zhotovitel zavazuje dodržet:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či objektu:

Termín zahájení bouracích prací na SO101 - 1.5.2017

Termín zahájení výstavby vrstev komunikace na SO101 – 1.6.2017

2) Doplnění sídla firmy do záhlaví smlouvy:

**Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s**

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený: představenstvo dle platného OR

tel. +420 384701453/+420 384721444

e.mail info@lstb.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml. , výrobní ředitel

tel. +420 602160529/+420 384721444

e.mail rimnacp@lstb.cz

**ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku**

 **Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky**

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2001011923/2010

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

3) do rozpočtu se doplňuje krycí list nabídkové ceny jako příloha č.2 tohoto dodatku.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
3. Tento dodatek obsahuje 4 strany s dvěma přílohami a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.
5. Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:
	* + 1. Závazný harmonogram postupu prací
			2. Krycí list nabídkové ceny

Ve Strakonicích dne 27.9. 2016 V Třeboni 27.9.2016

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| -------------------------------------------Ing. Richard Valnývedoucí Pobočky Strakonice | -------------------------------------------- Za Lesostavby Třeboň a.s. Ing. Vladimír Helma ředitel obchodního úseku Bc. Karel Kolman ředitel úseku správy a personalistiky |