## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206 - KoPÚ Škvořetice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1000 | 11000 | 30.11.2017
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 3500 | 24500
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | 700 | 353500 | 30.11.2017
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 1500 | 25500
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 173 | 2500 | 432500 | 30.11.2017
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 144 | 2300 | 331200 | 30.11.2017
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 660 | 200 | 132000 | 30.11.2017
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 660 | 300 | 198000 | 31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1508200 | 2018-01-31
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 660 | 480 | 316800 | 30.4.2018
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 660 | 60 | 39600
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 75 | 400 | 30000
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28 | 1000 | 28000
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 522 | 700 | 365400 | 31.1.2019
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 10000 | 20000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 799800
3.3 | Mapové dílo | ha | 660 | 900 | 594000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí | geo | proj
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 594000 |  | 2156800 | 1090200
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 2300 | 150 | 345000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 345000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1508200
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 799800
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 594000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 345000
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3247000
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 681870
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3928870
Ve Strakonicích dne ………………………... |  | V Písku dne 22.8.2016
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Richard Valný |  | Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. reprezentant sdružení
vedoucí Pobočky Strakonice
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.