## KPÚ
Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2013 KPÚ Bynovec
| Ucelená část/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 615 | 100 | 61500 | 31.10.2013
1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 | 31.10.2013
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 3 | 9700 | 29100
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 615 | 370 | 227550 | 30.4.2014
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 66 | 1480 | 97680 | 30.9.2014
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 157 | 90 | 14130
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ | 100 bm | 36 | 1520 | 54720 | 31.8.2014
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 35 | 90 | 3150
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků | 100bm | 11 | 2180 | 23980 | 31.10.2014
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 18 | 90 | 1620
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 613 | 180 | 110340 | 30.6.2015
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  | 623770
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Výškopisné zaměření zájmového území. Podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | ha | 613 | 380 | 232940 | 30.8.2016
2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 613 | 230 | 140990 | 31.8.2017
2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 9040 | 36160 | 31.10.2017
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  | 410090
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | Termín ukončení v měsících
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 500 | 340 | 170000 | 3
| - stabilizace hranic pozemků | bod | 700 | 90 | 63000
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 613 | 90 | 55170 | 3
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 288170
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 623770
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 410090
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 288170
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 1322030
DPH |  |  |  |  | 277626.3
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 1599656.3
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jitka Blehová |  | Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Děčín |  | jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Státní pozemkový úřad