- Dodatek č. 1 ke

- SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

- (dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina

adresa:		Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

telefon:		xxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxx

ID DS:		z49per3

bankovní spojení:		xxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxx

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zastoupený:                                        	           Ing. Michalem Kořínkem, manažerem regionu JČ ( na základě plné moci)

telefon.:                                                               xxxxxxxxxx

e-mail:                                                          	xxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

telefon:                                                                xxxxxxxxxx

e-mail:	           xxxxxxxxxx

adresa:		Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

ID DS:	   	4indfqd

bankovní spojení:	            xxxxxxxxxx

číslo účtu:	           	xxxxxxxxxx

IČO:	            26177005

DIČ:	            CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 10. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesta HPC11 v k. ú. Konratice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl.II  Předmět dodatku

1.  Tímto dodatkem se smlouva, resp. její příloha č. 2 (oceněný soupis prací) rozšiřuje o dodatečné práce, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na sjednání dodatečných požadovaných prací se obě smluvní strany dohodly na zvýšení původně dohodnuté ceny za dílo v čl. III odst. 4 smlouvy o cenu těchto dodatečných prací ve výši 273.482,35 Kč bez DPH.

2.  Tímto dodatkem se smlouva, resp. její příloha č. 2 (oceněný soupis prací) snižuje o méněpráce ve výši 494.856,84 Kč bez DPH, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3.  Se zohledněním zvýšení a snížení ceny díla dle předchozích odstavců v tomto článku, se původní text čl. III smlouvy mění následovně:

Čl. III  Cena díla

- Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 11. 10. 2016.

- Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

- Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           2.776.694,51 Kč

DPH 21 % činí		                                                     583.105,85 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         3.359.800,36 Kč.

- Čl. III Odůvodnění dodatku

V průběhu realizace zakázky byl vznesen dodatečný požadavek České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“) na zachování co největšího počtu vzrostlé zeleně. Na základě této skutečnosti přezkoumal Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví původní Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a výsledkem bylo jeho zrušení a vydání nového Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané Obcí Horní Stropnice dne 19. 1. 2017, s nabytím právní moci dne 13. 2. 2017 (dále jen „Rozhodnutí“)

Na základě uvedeného Rozhodnutí nebudou realizovány následující činnosti (méněpráce):

1) kácení stromů - namísto původně uvažovaného kácení 46 ks stromů je povoleno pokácet pouze 9 ks stromů (odpočet 37 ks stromů)

2) zemní práce – na základě požadavku ČIŽP a AOPK bude nezbytné předejít poškození  kořenového systému nekácených stromů, v souladu s ČSN 83 9061. Z tohoto důvodu nebude proveden podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 – 150 mm tl. 250 mm, v původní mocnosti 0,5 m.

Na základě uvedeného Rozhodnutí budou navíc realizovány následující činnosti (vícepráce):

1) odvodnění u domu č. p. 23

S ohledem na požadavky ČIŽP a AOPK je nutné zvýšit původně navrženou niveletu vozovky tak, aby konstrukce vozovky co nejméně zasahovala do kořenového systému stromů., tzn. že bude provedena pokládka z kameniva hrubého drceného vel. 63 -125 mm tl. 150 mm, v mocnosti 0,3 m. Kvůli této skutečnosti vznikl na předmětné stavbě oprávněný požadavek majitele těsně přilehlého obytného objektu č. p. 23 na zamezení stékání dešťové vody z vozovky polní cesty k jeho objektu. Původní polní cesta vedla podél uvedeného objektu v menším úžlabí, což bylo též respektováno projektovou dokumentací stavby. Nezbytným zvýšením nivelety však dojde k vyrovnání úrovně vozovky polní cesty s patou objektu, což spolu s příčným sklonem vozovky kopírujícím sklon terénu a současně skloněným k uvedenému objektu přináší reálné ohrožení základů objektu dešťovou vodou. Projektant polní cesty navrhl ochranu obytného objektu v podobě osazení silničního obrubníku podél polní cesty spolu s odvodňovacím proužkem z kamenných kostek, do něhož budou zaústěny také tři stávající okapové svody. Na konci obrubníku bude dešťová voda zaústěna do příkopové tvárnice a voda bude odvedena a zaústěna do stávajícího bezejmenného vodního toku.

Čl. VI  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma

smluvními stranami.

3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy:

  - Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet zhotovitele na dodatečné práce včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

  - Přílohou č. 2 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet zhotovitele na méněpráce včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále        prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Českých Budějovicích, dne 26. 5. 2017 | V Plané, dne 26. 5. 2017 |
| --- | --- |

Za objednatele:					 Za zhotovitele:

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad …………………………………… Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice Státní pozemkový úřad | Ing. Michal Kořínek manažer regionu JČ COLAS CZ, a.s. |