DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Pobočka Kladno

zastoupený:

Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Dodavatel:                                                      STRABAG a.s.

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………………………

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován vzhledem k tomu, že od uzavření smlouvy 28. 4. došlo ke změně zástupce firmy ve smluvních záležitostech a stavbyvedoucího, je nezbytné změnit i termíny plnění uvedené ve smlouvě v Čl. V.

Smluvní strany se dohodly na základě ustanovení čl. XVIII, bodu 3. smlouvy na její změně tímto dodatkem č. 1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy:

Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami:

Dodavatel:	STRABAG a.s.

Původní zástupci

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

Noví zástupci

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

Čl. V  Doba plnění

Původní termíny

6.   Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí místa plnění: 		24. 4. 2017

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací:			1. 5. 2017

- Termín dokončení stavebních prací:	 		10.  7. 2017

- Termín předání a převzetí díla:				15. 11. 2017

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Nové termíny

6.    Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí místa plnění: 			30. 6. 2017

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací:			10. 7. 2017

- Termín dokončení stavebních prací:	 		18. 10. 2017

- Termín předání a převzetí díla:				15. 11. 2017

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

- Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 4/2017-537204 a dodavatele č.j. 841/DAIP/039/17.

2.     	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.     	Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 4 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.

4.     	Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

| V Kladně, dne 7. 6. 2017 | V Praze, dne 7. 6. 2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel Státní pozemkový úřad | dodavatel STRABAG a.s. ……………………………………. STRABAG a.s. |